## Datos
Cód. Medida PHJ15 | Cód. Medida Plan Ant. | Año Segui. | Medida | Inv. Total Revisada () | Grado Ejecución Previsto Plan | Grado Ejecución Real
08M0002 | 08_010_002 | 2021 | Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones menores de 2000 h-e en Aragón | 0 | 0% | 0%
08M0003 | 08_010_003 | 2021 | Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones menores de 2000 h-e en Castilla la Mancha en previsión a nuevos requerimientos. | 0 | 100% | 0%
08M0004 | 08_010_004 | 2021 | Medidas de depuración de aguas residuales en poblaciones menores de 500 h-e en la Comunidad Valenciana. | 613125.54 | 100% | 100%
08M0007 | 08_010_007 | 2021 | Remodelación de la EDAR de Ulldecona en previsión a nuevos requerimientos. | 108000 | 100% | 100%
08M0008 | 08_010_008 | 2021 | Ampliación de la EDAR de Alcanar en previsión a nuevos requerimientos. | 1617000 | 0% | 0%
08M0011 | 08_010_011 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Peñíscola. | 24897408.34 | 0% | 100%
08M0024 | 08_010_025 | 2021 | Conexión de las aguas residuales procedentes del municipio de Borriol a la EDAR de Castellón de la Plana. | 2139172.12 | 100% | 100%
08M0032 | 08_010_034 | 2021 | Emisario desde el núcleo de La Yesa hasta su EDAR. | 321273.97 | 0% | 100%
08M0033 | 08_010_035 | 2021 | Nueva EDAR y colector de la Urbanización Bonanza en el T.M. de Náquera (Valencia). | 8318930.08 | 0% | 100%
08M0035 | 08_010_037 | 2021 | Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral (Ribarroja) | 14889353 | 100% | 0%
08M0036 | 08_010_038 | 2021 | Alpuente y Aldeas. Actuaciones de reforma en las depuradoras de Alpuente y Aldeas (Valencia) | 1740655.73 | 100% | 0%
08M0038 | 08_010_043 | 2021 | Actuaciones básicas de depuración en Cheste y Chiva. | 17553041.66 | 100% | 25%
08M0055 | 08_010_060 | 2021 | Nueva EDAR en Alborea en previsión a nuevos requerimientos. | 2374127.96 | 0% | 100%
08M0056 | 08_010_061 | 2021 | Nueva EDAR La Herrera en previsión a nuevos requerimientos. | 2419881.24 | 0% | 0%
08M0057 | 08_010_062 | 2021 | Nueva EDAR en Hoya Gonzalo en previsión a nuevos requerimientos. | 2109015.49 | 0% | 100%
08M0062 | 08_010_067 | 2021 | Nueva EDAR en Casas Lázaro en previsión a nuevos requerimientos. | 683786.14 | 0% | 0%
08M0063 | 08_010_068 | 2021 | Nueva EDARen Peñascosa en previsión a nuevos requerimientos. | 917524.31 | 0% | 0%
08M0067 | 08_010_072 | 2021 | Nueva EDAR de El Cubillo en previsión a nuevos requerimientos. | 302144.51 | 0% | 0%
08M0068 | 08_010_073 | 2021 | Nueva EDAR Los Chospes en previsión a nuevos requerimientos. | 131425.74 | 0% | 0%
08M0069 | 08_010_074 | 2021 | Nueva EDAR Jardín en previsión a nuevos requerimientos. | 537823.56 | 0% | 0%
08M0070 | 08_010_075 | 2021 | Nueva EDAR Ituero en previsión a nuevos requerimientos. | 204323.84 | 0% | 0%
08M0071 | 08_010_076 | 2021 | Nueva EDAR en Robledo en previsión a nuevos requerimientos. | 335416.85 | 0% | 0%
08M0072 | 08_010_077 | 2021 | Nueva EDAR El Ballesteros en previsión a nuevos requerimientos. | 414082.16 | 0% | 0%
08M0073 | 08_010_078 | 2021 | Nueva EDAR Masegoso en previsión a nuevos requerimientos. | 251285.37 | 0% | 0%
08M0074 | 08_010_079 | 2021 | Nueva EDAR Navas de Jorquera en previsión a nuevos requerimientos. | 768922.68 | 100% | 100%
08M0075 | 08_010_080 | 2021 | Nueva EDAR de Abengibre en previsión a nuevos requerimientos. | 571016.68 | 0% | 0%
08M0076 | 08_010_081 | 2021 | Nueva EDAR Jorquera en previsión a nuevos requerimientos. | 4950923.77 | 0% | 0%
08M0077 | 08_010_082 | 2021 | Nueva EDAR La Recueja en previsión a nuevos requerimientos. | 1453736.03 | 0% | 100%
08M0078 | 08_010_083 | 2021 | Nueva EDAR Tiriez en previsión a nuevos requerimientos. | 586909.15 | 0% | 100%
08M0079 | 08_010_084 | 2021 | Nueva EDAR La Yunquera en previsión a nuevos requerimientos. | 459548.6 | 0% | 100%
08M0080 | 08_010_085 | 2021 | Nueva EDAR Casas de Benitez (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos. | 2454872.52 | 0% | 100%
08M0081 | 08_010_086 | 2021 | Nueva EDAR El Picazo (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos. | 3095607.09 | 0% | 46.96%
08M0089 | 08_010_094 | 2021 | Nueva EDAR en Buenache de Alarcón en previsión a nuevos requerimientos. | 2298484.73 | 0% | 0%
08M0090 | 08_010_095 | 2021 | Nueva EDAR en Pozoamargo en previsión a nuevos requerimientos. | 1453820 | 0% | 100%
08M0094 | 08_010_099 | 2021 | Nueva EDAR en Alarcón en previsión a nuevos requerimientos. | 876171.54 | 0% | 0%
08M0104 | 08_010_109 | 2021 | Nueva EDAR de Pozoseco en previsión a nuevos requerimientos. | 123916.13 | 0% | 0%
08M0115 | 08_010_120 | 2021 | Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia.Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del Colector Oeste, Fase II | 59000000 | 0% | 83.39%
08M0117 | 08_010_122 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Las Valeras. | 3650000 | 100% | 0%
08M0118 | 08_010_123 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Mahora. | 3988986.85 | 100% | 0%
08M0119 | 08_010_124 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Peñas de San Pedro. | 2820701.99 | 100% | 0%
08M0120 | 08_010_125 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Sisante. | 7000638.8 | 100% | 100%
08M0122 | 08_010_127 | 2021 | Nueva EDAR en Villalba de la Sierra (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos. | 1204195.75 | 0% | 0%
08M0123 | 08_010_128 | 2021 | Nueva EDAR en Golosalvo (Albacete) en previsión a nuevos requerimientos. | 690359.05 | 0% | 0%
08M0124 | 08_010_129 | 2021 | Nueva EDAR en Villatoya en previsión a nuevos requerimientos. | 1908970.52 | 0% | 100%
08M0125 | 08_010_130 | 2021 | Nueva EDAR en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) para el cumplimiento de los Objetivos ambientales. | 6305187.11 | 100% | 0%
08M0126 | 08_010_131 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Fuentealbilla. | 2270359.33 | 100% | 100%
08M0129 | 08_010_134 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Lezuza. | 1111438.26 | 100% | 100%
08M0130 | 08_010_135 | 2021 | Nueva EDAR en Alcalá de Júcar en previsión a nuevos requerimientos. | 6342585.72 | 0% | 0%
08M0131 | 08_010_136 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Mariana, Sotorribas y Zarzuela. | 219947.09 | 100% | 50%
08M0132 | 08_010_137 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Motilla del Palancar. | 4634910.77 | 100% | 100%
08M0133 | 08_010_138 | 2021 | Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración en Pobla del Duc en previsión a próximos requerimientos. | 2209479.07 | 100% | 0%
08M0134 | 08_010_139 | 2021 | Actuaciones básicas de depuración en Pozo Cañada. | 4080048.18 | 100% | 100%
08M0135 | 08_010_140 | 2021 | Actuaciones básicas de depuración en Pozohondo. | 1547303.48 | 100% | 0%
08M0136 | 08_010_141 | 2021 | Nueva EDAR en Quintanar del Rey (Cuenca) para cumplimiento de los objetivos ambientales. | 2970383.68 | 100% | 50%
08M0140 | 08_010_146 | 2021 | Adecuación y ampliación en la red de saneamiento y de la EDAR de Turís I en previsión a próximos requerimientos. | 3863328.38 | 100% | 0%
08M0141 | 08_010_147 | 2021 | Actuaciones básicas de depuración en Almansa. Ampliación y mejora del tratamiento de depuración. | 8633969 | 100% | 24.01%
08M0143 | 08_010_149 | 2021 | Obras de de la nueva EDAR de Yátova (Valencia). | 0 | 100% | 0%
08M0144 | 08_010_150 | 2021 | Adecuación del emisario de la EDAR de Alzira-Carcaixent al río Júcar (Valencia) | 0 | 100% | 0%
08M0145 | 08_010_152 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en San Pedro. | 1357202.0055 | 100% | 0%
08M0146 | 08_010_153 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Balazote. | 2069995.08 | 100% | 100%
08M0147 | 08_010_154 | 2021 | Nueva EDAR en Pozuelo en previsión a nuevos requerimientos. | 760607.21 | 0% | 0%
08M0148 | 08_010_155 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Barrax. | 3071747.91 | 100% | 100%
08M0149 | 08_010_156 | 2021 | Nueva EDAR en Alatoz (Albacete) en previsión a nuevos requerimientos. | 1448896.62 | 0% | 0%
08M0150 | 08_010_157 | 2021 | Adecuación de la EDAR de El Peral sin nueva infraestructura en previsión a nuevos requerimientos. | 50000 | 0% | 0%
08M0151 | 08_010_158 | 2021 | Obras de ampliación de la estación depuradora de Albacete | 32140942.43 | 100% | 9.001%
08M0152 | 08_010_159 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Casasimarro. | 3514509.78 | 100% | 0%
08M0153 | 08_010_160 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Cenizate. | 1893575.79 | 100% | 100%
08M0160 | 08_010_167 | 2021 | Elaboración y desarrollo de un Plan Especial de la Albufera requerido en el Plan Hidrológico del Júcar, para alcanzar el Buen Potencial Ecológico. | 133109.6567 | 100% | 100%
08M0164 | 08_010_171 | 2021 | Tanques de tormentas y colectores asociados a la EDAR de la Safor (Gandia). | 0 | 0% | 0%
08M0169 | 08_010_177 | 2021 | Red colectores principales en la zona Montgo-Les Rotes y conexión con la depuradora en el término municipal Denia. | 4496572.7837 | 0% | 100%
08M0179 | 08_010_187 | 2021 | Infraestructuras de conexión entre EDARs en la provincia de Alicante y colectores a EDARs (Elche). Colectores de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José y Torrellano a las EDAR de Elche (Alicante). | 82909.3398 | 100% | 100%
08M0183 | 08_010_191 | 2021 | Mejora del Saneamiento de la ciudad de Valencia. Saneamiento en núcleos rurales de población cercanos a la ciudad de Valencia. | 0 | 100% | 0%
08M0184 | 08_010_192 | 2021 | Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de saneamiento área metropolitana de Valencia. Actuaciones en Colectores. Sistemas Norte y Sur para reducir DSU, e impermeabilización del Colector Norte desde el Azud del Oro al Puente Astilleros. | 0 | 81.43% | 0%
08M0186 | 08_010_194 | 2021 | Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de saneamiento área metropolitana de Valencia. Tanques de tormenta: Entrada EDAR Pinedo, Vera, Serrería-Ibiza y acondicionamiento del azarbe de la margen izquierda. | 0 | 0% | 0%
08M0191 | 08_010_199 | 2021 | Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de saneamiento área metropolitana de Valencia. Colector Oeste. Actuaciones en ramales para reducir DSU (TTMM Torrente, Silla, Beniparrell, Picassent, Albal, Catarroja, Sedaví y Paiporta). | 0 | 100% | 0%
08M0205 | 08_020_004 | 2021 | Estudios de caracterización y modelación de los procesos de contaminación por nitratos en el ámbito de la CHJ. (Caracterización orígen de nitratos, modelación, efecto medidas, propuesta medidas adicionales) | 437195.4098 | 100% | 100%
08M0206 | 08_020_005 | 2021 | Planes de control anuales para el cumplimiento de los planes de acción en zonas vulnerables de la Comunidad Valenciana. | 595597.74 | 53.85% | 100%
08M0207 | 08_020_006 | 2021 | Planes de control anuales para el cumplimiento de los planes de acción en zonas vulnerables de Castilla la Mancha. | 771428.57 | 53.85% | 100%
08M0208 | 08_020_007 | 2021 | Planes de control anuales para el cumplimiento de los planes de acción en zonas vulnerables de Aragón. | 33536.99 | 53.85% | 100%
08M0211 | 08_030_002 | 2021 | Plan de control de la Comunidad Valenciana al uso de productos fitosanitarios, incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ. | 1400205.58 | 50% | 42.47%
08M0212 | 08_030_003 | 2021 | Plan de control de Castilla la Mancha al uso de productos fitosanitarios, incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ. | 2610546.6667 | 50% | 32.2%
08M0213 | 08_030_004 | 2021 | Plan de control de Aragón al uso de productos fitosanitarios, incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ. | 91111.01 | 50% | 100%
08M0214 | 08_030_005 | 2021 | Plan de control de Cataluña al uso de productos fitosanitarios, incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la DHJ. | 27787.9 | 50% | 100%
08M0215 | 08_030_006 | 2021 | Estudios de caracterización y modelación de los procesos de contaminación por productos fitosanitarios en el ámbito de la CHJ.(Analisis procedencia, Ampliación red control, estudios caracterización, modelación de la evolución de plaguicidas) | 22880.405 | 100% | 100%
08M0216 | 08_040_001 | 2021 | Desarrollo de las medidas incluidas en los planes de gestión de residuos de la Comunidad Valenciana en materia de clausura y sellado de vertederos o de celdas de vertido, tratamiento de lixiviados u otras requeridas con el mismo, en el ámbito de la CHJ | 753363.1 | 50% | 100%
08M0218 | 08_040_003 | 2021 | Desarrollo de las medidas incluidas en los planes de gestión de residuos de Castilla la Mancha en materia de clausura y sellado de vertederos o de celdas de vertido, tratamiento de lixiviados u otras requeridas con el mismo en, en el ámbito de la CHJ | 0 | 50% | 0%
08M0219 | 08_040_004 | 2021 | Desarrollo de las medidas incluidas en los planes de gestión de residuos de Aragón en materia de clausura y sellado de vertederos o de celdas de vertido, tratamiento de lixiviados u otras requeridas con el mismo en, en el ámbito de la CHJ | 64573.98 | 50% | 100%
08M0222 | 08_050_002 | 2021 | Estudios previos de la conectividad longitudinal en el ámbito de la CHJ | 63150.6823 | 100% | 100%
08M0224 | 08_050_004 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el tramo alto, medio y bajo del río Mijares | 0 | 0% | 0%
08M0226 | 08_050_006 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el tramo del Alto Turia. | 0 | 100% | 0%
08M0228 | 08_050_008 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el Tramo medio y bajo del río Turia. | 160411.39 | 0% | 100%
08M0230 | 08_050_010 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el río Magro. | 0 | 0% | 0%
08M0231 | 08_050_011 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el tramo alto del río Júcar. | 136147.18 | 0% | 100%
08M0233 | 08_050_013 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en los ríos Clariano, Micena, Canyoles, Barcheta, Albaida y Rambla Casella. | 0 | 0% | 0%
08M0234 | 08_050_014 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el tramo Medio del Júcar. | 252901.84 | 100% | 100%
08M0235 | 08_050_015 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal del río Jaraco. | 0 | 0% | 0%
08M0236 | 08_050_016 | 2021 | Mejora de la continuidad longitudinal en el río Vinalopó. | 0 | 0% | 0%
08M0249 | 08_060_008 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el Medio y bajo Mijares y rio Veo. | 766925.96 | 0% | 100%
08M0251 | 08_060_010 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el medio y bajo Palancia. | 526929.24 | 100% | 100%
08M0256 | 08_060_015 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el tramo medio y bajo del Turia. | 1262279.8317 | 100% | 100%
08M0258 | 08_060_017 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera del río verde. | 0 | 100% | 0%
08M0259 | 08_060_018 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el río Cabriel y en el río Ojos de Moya. | 78962.69 | 50% | 100%
08M0261 | 08_060_020 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el río Valdemembra y arroyo Ledaña. | 392819.58 | 100% | 100%
08M0264 | 08_060_023 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el Alto Júcar. | 407803.4425 | 100% | 100%
08M0265 | 08_060_024 | 2021 | Acondicionamiento paisajístico y ambiental del embalse de Embarcaderos. | 0 | 0% | 0%
08M0266 | 08_060_025 | 2021 | Acondicionamiento paisajístico y ambiental del río Magro en el 'Paraje dels Estrets' tm. de Real, Llombai y Monserrat (provincia de Valencia) | 0 | 0% | 0%
08M0267 | 08_060_026 | 2021 | Adecuación medioambiental y ordenación de usos de la rambla Salá | 0 | 0% | 0%
08M0271 | 08_060_030 | 2021 | Restauración y mantenimiento de hábitats y adecuación para el uso público en el Tancat de la Pipa | 5380146.0721 | 100% | 100%
08M0277 | 08_060_036 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en los ríos Serpis y Vedat. | 0 | 0% | 0%
08M0281 | 08_060_040 | 2021 | Acondicionamiento paisajístico y ambiental del embalse de Relleu | 0 | 0% | 0%
08M0283 | 08_060_042 | 2021 | Restauración ecológica y Acondicionamiento paisajístico del embalse de Tibi | 0 | 0% | 0%
08M0285 | 08_060_044 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el río Vinalopó. | 0 | 0% | 0%
08M0287 | 08_060_046 | 2021 | Obras de recuperación del entorno del pantano de Elche y su 'Séquia Major' | 0 | 0% | 0%
08M0288 | 08_060_047 | 2021 | Acondicionamiento paisajístico y ambiental del entorno del embalse de Elda y del Azud de Novelda | 0 | 0% | 0%
08M0290 | 08_060_049 | 2021 | Estudio de la vegetación de ribera como medida para evitar la erosión de suelos. | 0 | 100% | 0%
08M0292 | 08_060_051 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el Alto Turia. | 109901.25 | 100% | 100%
08M0293 | 08_070_001 | 2021 | Implantación de un programa de investigación de Presiones-Impactos en aquellas masas de agua lagos en las que se desconocen las causas de incumplimiento y estudio de determinación de los requerimientos hídricos en estas masas de agua en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. | 225834.5055 | 100% | 100%
08M0295 | 08_070_003 | 2021 | Medidas para el establecimiento de Caudales Ecológicos. Implantación y adecuación de elementos de desagüe de la AGE | 43501.1709 | 100% | 100%
08M0296 | 08_070_004 | 2021 | Medidas para el establecimiento de Caudales Ecológicos. Implantación y adecuación de estaciones de aforo de la AGE | 1479552.6602 | 100% | 100%
08M0301 | 08_070_009 | 2021 | Estudio relación río-acuífero, flujos subsuperficiales y régimen caudales aguas abajo E. Mª Cristina y tramo bajo Mijares, con posible revisión concesiones, implantación de Qecológico, y uso de aguas regeneradas de EDARs para cumplir los objetivos. | 7507.4009 | 100% | 100%
08M0302 | 08_070_011 | 2021 | Caracterización y análisis de las masas de agua S.A.M. no permanentes para ser identificadas como masas de agua y en su caso definición de un procedimiento específico para la evaluación de su estado | 45500.8464 | 100% | 100%
08M0304 | 08_070_013 | 2021 | Estudio enfocado a la detección de las causas del déficit de agua en las masas S.A.M. permanentes sin presión hidrológica significativa y en su caso la implantación de un caudal ecológico | 45500.8464 | 100% | 100%
08M0307 | 08_081_003 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadíos del embalse de Ulldecona | 24107619.2 | 3.571% | 0%
08M0315 | 08_081_011 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Pequeños regadíos Alto Mijares. Fase III | 2277526.06 | 0% | 0%
08M0316 | 08_081_012 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Riegos de l'Alcora. Fase III | 36758.63 | 0% | 0%
08M0319 | 08_081_015 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadíos de Fuente de Quart y Fuente La Llosa. Fase III | 4808814.36 | 0% | 0%
08M0325 | 08_081_021 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadios aguas arriba del embalse del Regajo. Fase III | 3463088.4 | 0% | 0%
08M0328 | 08_081_024 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA C.R. Segorbe | 491783.68 | 0% | 0%
08M0337 | 08_081_033 | 2021 | Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes de Transporte.UDA Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II | 0.0005 | 100% | 100%
08M0338 | 08_081_034 | 2021 | Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II | 4013073.13 | 46.8% | 2.713%
08M0340 | 08_081_036 | 2021 | Modernización de regadíos en red de transporte de la C.R. Pueblos Castillos en la UDA R. Tradi. del Turia. Fase III | 0 | 0% | 0%
08M0341 | 08_081_037 | 2021 | Modernización de regadíos para la Real Acequia Moncada en Alta. Balsa de regulación y mejora eficiencia en redes. | 0 | 20.19% | 0%
08M0342 | 08_081_038 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA R. tradi. del Turia - Real Acequia Moncada. Fase II | 6964824.02 | 0% | 0%
08M0344 | 08_081_040 | 2021 | Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta de Valencia. Modernización en la red de Alta y transporte de los riegos de la Vega de Valencia en la UDA R.Tradicionales del Turia | 0 | 100% | 0%
08M0367 | 08_081_064 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Pequeños regadíos de la Canal de Navarrés. Periodo 2022-2027 | 5899873.95 | 0% | 0%
08M0368 | 08_081_065 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Pequeños regadíos del Sellent. Fase III | 3500000 | 0% | 0%
08M0372 | 08_081_069 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA R. tradi. Del Júcar - Escalona y Carcaixent, enla Real Acequia de Carcaixent. Fase II | 0 | 100% | 0%
08M0374 | 08_081_072 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA R. tradi. Del Júcar - Ribera Baja. Fase II | 10745355.1 | 0% | 0%
08M0375 | 08_081_073 | 2021 | Obras de modernización de regadíos tradicionales del Júcar. Red en Alta. UDA R.Tradic. Júcar-Escalona y Carcaixent. Sector 7 de la Acequia real del Júcar y Acequia de Carcaixent. | 0 | 100% | 0%
08M0376 | 08_081_074 | 2021 | Obras de modernización de Riegos Tradicionales del Júcar. Red en Alta. UDA R.Tradic. Júcar-Escalona y Carcaixent. Actuación en Real Acequia de Escalona | 3306294.07 | 100% | 0.07713%
08M0378 | 08_081_076 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Riegos no trad. de la Costera. | 9811430.7 | 0% | 0%
08M0381 | 08_081_079 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Canales altos del Serpis. Fase III | 2734807.83 | 0% | 0%
08M0386 | 08_081_084 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Zona regable del río Girona. Fase III | 2732307.01 | 0% | 0%
08M0387 | 08_081_085 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Zona regable del río Gorgos. Fase III | 1831320.55 | 0% | 0%
08M0388 | 08_081_086 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Resto del sistema Marina Alta. Fase III | 5531704.19 | 0% | 0%
08M0393 | 08_081_091 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Pequeños regadíos Marina Baja. Fase III | 875266.31 | 0% | 0%
08M0397 | 08_081_095 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Riegos del canal Bajo del Algar. Fase III | 458223.08 | 0% | 0%
08M0407 | 08_081_105 | 2021 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Riegos del Medio Vinalopó. Fase III | 15662769.6 | 0% | 0%
08M0409 | 08_081_107 | 2021 | Modernización del canal Júcar-Turia. Balsa en Massalet y automatización de las principales tomas del canal Júcar-Túria | 3697103.4651 | 100% | 100%
08M0410 | 08_081_108 | 2021 | Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 10-14-15-18-19-23. Fase II | 6725713.3147 | 100% | 59.94%
08M0411 | 08_081_109 | 2021 | Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de transporte y distribución. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 1C-5. Fase II | 1964111.14 | 100% | 100%
08M0413 | 08_081_111 | 2021 | Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de transporte y distribución . UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 26-33-37-38-39-40. Fase II | 0 | 100% | 0%
08M0414 | 08_081_112 | 2021 | Obras de modernización de la acequia real del Júcar. Redes de transporte y distribución . UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 3-4-12-13-17-21-25-27-28-29-31-35-36-41-42-43-44-45. Fase II | 0 | 100% | 0%
08M0416 | 08_081_114 | 2021 | Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores del arrozal. | 0 | 0% | 0%
08M0417 | 08_081_116 | 2021 | Modernización del canal Júcar-Turia. Finalización del Plan de Obras de interés general para la modernización del regadío de la zona regable del Canal Júcar-Túria (Valencia) | 0 | 0% | 0%
08M0421 | 08_082_001 | 2021 | Mejora de las red de abastecimiento en otras ciudades con más de 50.000 habitantes para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red, y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua, dentro del ámbito de la DHJ | 8000000 | 40% | 4.837%
08M0422 | 08_082_002 | 2021 | Mejora de las red de abastecimiento ciudades entre 5.000 y 50.000 habitantes para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red, y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua, dentro del ámbito de la DHJ | 17874126.88 | 33.33% | 100%
08M0423 | 08_082_003 | 2021 | Mejora de las red de abastecimiento en la ciudad de Castellón para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua | 2082693.38 | 45.45% | 31.21%
08M0425 | 08_082_005 | 2021 | Mejora de las red de abastecimiento en la ciudad de Albacete para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua | 2167277.43 | 45.45% | 100%
08M0428 | 08_082_008 | 2021 | Mejora de las red de abastecimiento en la ciudad de Alicante para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua | 9000000 | 45.45% | 50.67%
08M0430 | 08_082_010 | 2021 | Balsa de agua bruta de 200.000 m3 a partir del p.k. 31 del Canal Júcar-Túria más intubación cerrada desde la balsa hasta la ETAP 'El Realon' | 0 | 100% | 0%
08M0431 | 08_082_011 | 2021 | Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red. Plan de inversiones EMSHI | 0 | 78.8% | 0%
08M0436 | 08_082_018 | 2021 | Mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina Baja a través del canal bajo del Algar: Desdoblamiento del Canal de unión Bajo del Algar entre el Azud el Algar y el Azud de Mandem. | 5000000 | 100% | 0%
08M0438 | 08_083_002 | 2021 | Equipamiento de los pozos en Canet lo Roig y ejecución de su distribución para el abastecimiento de los municipios del norte de Castellón | 0 | 100% | 0%
08M0442 | 08_083_006 | 2021 | Abastecimiento a la Plana de Castellón. Potabilizadora del Mijares | 0.0001 | 0% | 0%
08M0443 | 08_083_007 | 2021 | Derivación de excedentes del Mijares al interfluvio Palancia-Mijares para sustitución de bombeos en Vall D´Uixó. | 1500000 | 0% | 0%
08M0446 | 08_083_011 | 2021 | Incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños regadíos del Camp de Morvedre para sustitución de bombeos en la masa de agua subterránea del Medio Palancia. | 1500000 | 0% | 0%
08M0447 | 08_083_012 | 2021 | Reposición de la acequia mayor de Sagunto afectada por la construcción de la Presa de Algar. Actuaciones para hacer efectiva la recarga en la masa de agua subterránea del Medio Palancia | 1709659.29 | 100% | 22.29%
08M0451 | 08_083_016 | 2021 | Estudio de viabilidad de la Regulación del Río Alfambra : Embalse de los Alcamines | 0 | 100% | 0%
08M0453 | 08_083_019 | 2021 | Abastecimiento al Camp del Turia. Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos superficiales del Turia y ETAP | 2500000 | 0% | 0%
08M0456 | 08_083_023 | 2021 | Alternativa a la Presa del Marquesado. Regulación del Bajo Magro | 0 | 57.14% | 0%
08M0457 | 08_083_024 | 2021 | Abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos municipios del sur de Cuenca y norte de Albacete. Fase I: Incluye ETAP y conducciones principales y secundarias a 20 municipios | 0 | 14.29% | 0%
08M0458 | 08_083_025 | 2021 | Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental. Fase II. | 79491790.65 | 100% | 2.086%
08M0462 | 08_083_029 | 2021 | Estudio de alternativas para alcanzar el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea: La Contienda, Almansa, Sierra de la Agujas, Sierra Grossa, Oliva Pego y Ondara-Denia. | 231032.6026 | 100% | 100%
08M0463 | 08_083_031 | 2021 | Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos subterráneos procedentes de masas de agua subterráneas en buen estado cuantitativo para regadíos de la Hoya de Buñol-Chiva | 0 | 100% | 0%
08M0469 | 08_083_038 | 2021 | Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó ramal margen izquierda | 0 | 100% | 0%
08M0470 | 08_083_039 | 2021 | Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó | 6521622.61 | 100% | 21.8%
08M0471 | 08_083_040 | 2021 | Abastecimiento desde el embalse del Picazo a distintos municipios del sur de la provincia de Cuenca y norte de la de Albacete. Fase II: Incluye los ramales secundarios a 49 municipios | 0 | 14.29% | 0%
08M0472 | 08_083_041 | 2021 | Abastecimiento a la Hoya de Buñol-Chiva. Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos superficiales del Turia. | 0 | 100% | 0%
08M0489 | 08_083_058 | 2021 | Estudio y análisis complementario para la optimización técnico-económica de la puesta en marcha del Júcar-Vinalopó | 20570 | 100% | 100%
08M0490 | 08_083_059 | 2021 | Gran reparación de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio incluyendo conexión de la desaladora de Mutxamel. | 7734323.748 | 100% | 100%
08M0491 | 08_083_061 | 2021 | Elaboración de un Plan Integral de aprovechamiento y desarrollo de actuaciones para aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos y superficiales en la Plana de Valencia para salvaguarda del abastecimiento ante situaciones de emergencia, eventual sequía y disminución de recursos por efecto del cambio climático | 0 | 14.29% | 0%
08M0492 | 08_083_062 | 2021 | Pequeñas actuaciones de incremento de recursos superficiales y subterráneos | 2350444.8076 | 0% | 100%
08M0493 | 08_083_063 | 2021 | Estudio de posibles recargas artificiales de las aguas subterráneas a partir de distintas fuentes de recursos | 0 | 60% | 0%
08M0495 | 08_083_065 | 2021 | Estudio de la viabilidad de conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó al TM de Caudete | 0 | 100% | 0%
08M0498 | 08_084_001 | 2021 | Obras necesarias para posibilitar la Reutilización de las aguas procedentes de la EDAR de Castellón, mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas, para sustituir bombeos en las Msubt de la Plana de Castellón y del Medio Palancia. | 0 | 0% | 0%
08M0502 | 08_084_005 | 2021 | Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de bombeos de la masa de agua subterránea de la Plana de Sagunto. | 3000000 | 100% | 0%
08M0504 | 08_084_007 | 2021 | Diversas actuaciones para la reutilización de las aguas residuales depuradas en Valencia y su área metropolitana | 0 | 0% | 0%
08M0510 | 08_084_013 | 2021 | Tratamiento de regeneración de la EDAR de Oliva, incluyendo nueva EDAR, para la sustitución de bombeos de la masa de agua subterránea de Oliva-Pego por aguas reutilizadas | 0 | 0% | 0%
08M0514 | 08_084_017 | 2021 | Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Gandia | 1700000 | 0% | 0%
08M0520 | 08_084_023 | 2021 | Actuaciones básicas de depuración de la EDAR de Villena. | 9189799.8 | 100% | 100%
08M0521 | 08_084_024 | 2021 | Obras necesarias para posibilitar la Reutilización de las aguas procedentes de la EDAR de Alacantí Nord, mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas. | 1587545.24 | 0% | 100%
08M0522 | 08_084_025 | 2021 | Tratamiento de regeneración en las EDARs del Valle del Vinalopó y Novelda-Monforte, así como ampliación y mejora de la infraestructura de regulación y distribución para su posterior reutilización en la agricultura | 0 | 50% | 0%
08M0524 | 08_084_027 | 2021 | Obras necesarias para posibilitar la Reutilización de las aguas procedentes de la EDAR de Monte Orgegia para la CRSR Huerta de Alicante, mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas, para sustitución de bombeos en masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alicantí | 1500000 | 0% | 0%
08M0526 | 08_084_029 | 2021 | Obras necesarias para posibilitar la Reutilización de las aguas procedentes de las EDARs de Agost, IBI y Foia de Castalla a la CR de Agost, mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas, para sustitución de bombeos en masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alicantí | 2864527.65 | 100% | 100%
08M0530 | 08_084_033 | 2021 | Obras necesarias para posibilitar la Reutilización de las aguas procedentes de las EDARs de Cheste, Chiva , mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas, para la sustitución de bombeos de la masa de agua subterránea de Buñol-Cheste. | 1614349.5 | 100% | 30.97%
08M0534 | 08_085_003 | 2021 | Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de Moncofa al Consorcio de la Plana, Camp de Morvedre y Sur de Castellón y Villareal. | 0 | 100% | 0%
08M0538 | 08_085_007 | 2021 | Infraestructuras de distribución de agua procedente de la Desalinizadora de Jávea para la sustitución de bombeos en el abastecimiento de los municipios de la Comarca. | 12900000 | 100% | 0%
08M0541 | 08_090_001 | 2021 | Estudios para la revisión del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua con el fin de garantizar una política de precios encaminada a un uso sostenible | 0 | 100% | 0%
08M0543 | 08_090_003 | 2021 | Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua subterránea de la DHJ | 3000000 | 50% | 0%
08M0544 | 08_090_004 | 2021 | Estudios para la modificación de las estructuras tarifarias del uso urbano del agua en función del consumo de agua en municipios de la Comunidad valenciana, en el ámbito de la DHJ | 0 | 100% | 0%
08M0545 | 08_090_005 | 2021 | Estudios para la modificación de las estructuras tarifarias del uso urbano del agua en función del consumo de agua en municipios de Castilla la Mancha, en el ámbito de la DHJ | 161434.95 | 100% | 100%
08M0546 | 08_090_006 | 2021 | Estudios para la modificación de las estructuras tarifarias del uso urbano del agua en función del consumo de agua en municipios de Aragón, en el ámbito de la DHJ | 0 | 100% | 0%
08M0547 | 08_090_007 | 2021 | Estudios para la modificación de las estructuras tarifarias del uso urbano del agua en función del consumo de agua en municipios de Cataluña, en el ámbito de la DHJ | 0 | 100% | 0%
08M0548 | 08_100_001 | 2021 | Servicios para el asesoramiento técnico y formación de personal de Comunidades de Regantes en la gestión diaria de sus recursos hidráulicos y en la explotación de sus infraestructuras | 0 | 50% | 0%
08M0549 | 08_100_002 | 2021 | Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios. | 800000 | 100% | 50%
08M0550 | 08_110_001 | 2021 | Desarrollo normativo para la consideración de los perímetros de protección de agua potable definidos en la normativa del PHJ09-15, en el ámbito de la DHJ | 107623.2894 | 100% | 100%
08M0551 | 08_110_002 | 2021 | Programa de Control de Zonas Protegidas de las Aguas Superficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y seguimiento de redes. | 1618364.9463 | 50% | 100%
08M0557 | 08_110_010 | 2021 | Toma de agua bruta del río Turia en la Pea (Villamarchante) con intubación hasta la ETAP 'La Presa'. | 0 | 100% | 0%
08M0559 | 08_110_012 | 2021 | Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta a las potabilizadoras de El Realón y La Presa | 0 | 71.43% | 0%
08M0560 | 08_110_017 | 2021 | Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y garantía de abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP 'La Presa' (Manises) y El Realón (Picassent) | 50521177.52 | 0% | 56.88%
08M0562 | 08_120_002 | 2021 | Mantenimiento, actualización y mejoras del sistema ALBERCA. | 7033565.5544 | 50% | 100%
08M0564 | 08_120_004 | 2021 | Apoyo al seguimiento de concesiones y autorizaciones de usos del Dominio Público Hidráulico y sus bienes, incluso revisión. | 4515459.63 | 50% | 58.86%
08M0566 | 08_120_006 | 2021 | Delimitación del Dominio Público Hidráulico. Deslindes. | 43210.77 | 50% | 100%
08M0568 | 08_120_008 | 2021 | Control de especies invasoras: Medidas de control del Mejillón Cebra. Incluye además el establecimiento de una estación de control de la larva de mejillón cebra a la salida del túnel de la Escala. | 275186.6736 | 50.63% | 100%
08M0570 | 08_120_010 | 2021 | Apoyo a la tramitación de expedientes de vertido en el ámbito de la DHJ. | 1059659.5144 | 50% | 100%
08M0571 | 08_120_011 | 2021 | Programa de control para la medida de piezometría, hidrometría e intrusión marina. | 500823.1155 | 50% | 100%
08M0573 | 08_120_013 | 2021 | Apoyo a régimen de usuarios. Acción sancionadora en defensa del DPH. | 1400000 | 50% | 100%
08M0575 | 08_120_015 | 2021 | Trabajos de planificación llevados a cabo por la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrofráfica del Júcar. | 948634.3421 | 50% | 100%
08M0579 | 08_120_019 | 2021 | Programa de Control de Vigilancia de las Aguas Superficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y seguimiento de redes. | 1735852.4541 | 50% | 100%
08M0581 | 08_120_021 | 2021 | Programa de Control Operativo de las Aguas Superficiales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y seguimiento de redes. | 1775084.0234 | 50% | 100%
08M0582 | 08_120_022 | 2021 | Mantenimiento y explotación de las redes de cantidad en el lago de la Albufera (Valencia). | 1175000 | 50% | 50.33%
08M0584 | 08_120_024 | 2021 | Control y seguimiento del estado químico de las aguas subterráneas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. | 226964.2157 | 50% | 100%
08M0586 | 08_120_026 | 2021 | Red de cantidad SAIH. Mantenimiento, conservación y explotación de estaciones de control del Sistema Automático de Información Hidrológica. Parte correspondiente a la gestión de los recursos hídricos, ámbito DHJ. | 9623621.7432 | 50% | 100%
08M0592 | 08_120_032 | 2021 | Modelación de los sistemas de explotación e integración de modelos de calidad de agua en el ámbito de la DHJ | 139172.1627 | 100% | 100%
08M0593 | 08_120_033 | 2021 | Estudio de los efectos del Cambio Climático en la Demarcación Hidrográfica del Júcar y su repercusión en el estado de las masas de agua y garantía de los abastecimientos | 90867.7942 | 100% | 100%
08M0595 | 08_120_035 | 2021 | Red de cantidad ROEA . Mantenimiento, conservación, limpieza y explotación de estaciones de control pertenecientes a la Red ROEA en el ámbito de la DHJ. | 1504918.8513 | 50% | 100%
08M0596 | 08_120_036 | 2021 | Estudios para la mejora en el conocimiento de la Costa de competencia Estatal. | 2690582.52 | 50% | 100%
08M0597 | 08_120_037 | 2021 | Elaboración de informes de compatibilidad para adecuación de las concesiones al plan hidrológico del Júcar. | 725000 | 50% | 71.97%
08M0598 | 08_120_038 | 2021 | Mantenimiento de la base de datos GesHidro de la Confederación Hidrográfica del Júcar. | 780209.0091 | 50% | 51.94%
08M0599 | 08_120_039 | 2021 | Elaboración y seguimiento de los planes de gestión de Sequías del Plan. Desarrollo de métodos de predicción indicadores de sequía y estudios sobre impactos socioeconómicos y ambientales. | 486819.4605 | 55.06% | 100%
08M0600 | 08_120_040 | 2021 | Red de vigilancia de índices bióticos en lagos y embalses, en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. | 95358.9275 | 50% | 100%
08M0601 | 08_120_041 | 2021 | Estudio de la determinación de la calidad de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales y su incidencia ambiental en el ámbito de la CHJ. | 1208434.9258 | 50% | 100%
08M0602 | 08_120_042 | 2021 | Apoyo al tratamiento automático y la integración de datos del estado de las masas de agua con el sistema de seguimiento y tramitación de autorizaciones de vertido de aguas residuales. | 719039.3555 | 50% | 100%
08M0604 | 08_120_044 | 2021 | Control de especies invasoras en el Cenia | 0 | 0% | 0%
08M0606 | 08_120_046 | 2021 | Convenio con los usuarios para el seguimiento por teledetección, control del uso y evolución del acuífero de la Mancha Oriental. | 260146.0231 | 50% | 100%
08M0607 | 08_120_047 | 2021 | Actuaciones de restauración de humedales dentro del ámbito de la DHJ. | 0 | 0% | 0%
08M0611 | 08_120_051 | 2021 | Convenio con los usuarios para el seguimiento y control de las aguas subterráneas e implantación de la sustitución de bombeos en el sistema Vinalopó-l'Alacantí. | 357224.402 | 50% | 100%
08M0613 | 08_120_053 | 2021 | Control de especies invasoras en las aguas costeras. Periodo 2012-2027 | 53400 | 62.5% | 43.82%
08M0615 | 08_120_055 | 2021 | Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado químico de las masas de agua costeras y de transición de la Comunidad Valenciana. | 3746220.68 | 50% | 41.61%
08M0617 | 08_120_057 | 2021 | Control y seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de aguas muy modificadas por la presencia de puertos de la Comunidad Valenciana. | 751667 | 50% | 47.82%
08M0622 | 08_120_062 | 2021 | Elaboración de un plan de ordenación para la recuperación del acuífero en aquellas masas de agua declaradas sobreexplotadas o en riesgo de estarlo | 106052.4144 | 80% | 100%
08M0623 | 08_120_063 | 2021 | Centro agroambiental 'Los Nuevos' (Cuenca) Fase III | 0 | 0% | 0%
08M0624 | 08_120_064 | 2021 | Red de seguimiento y detección precoz de especies piscícolas y cangrejos invasores en el ámbito de la DHJ | 269057.9987 | 50% | 100%
08M0625 | 08_120_065 | 2021 | Estudio de aprovechamiento energético del Postrasvase Júcar-Vinalopó | 34000 | 100% | 100%
08M0626 | 08_120_066 | 2021 | Estudio piloto de la permeabilidad biológica al paso de la ictiofauna de la presa de Loriguilla sobre el río Túria | 0 | 100% | 0%
08M0627 | 08_120_067 | 2021 | Censo y control de las aguas de baño en la Comunidad Valencia dentro del ámbito de la DHJ | 1312311.3 | 50% | 100%
08M0628 | 08_120_068 | 2021 | Censo y control de las aguas de baño en Castilla la Mancha dentro del ámbito de la DHJ | 11666.64 | 50% | 100%
08M0629 | 08_120_069 | 2021 | Censo y control de las aguas de baño en Aragón dentro del ámbito de la DHJ | 5833.33 | 50% | 100%
08M0630 | 08_120_070 | 2021 | Redacción de los planes de gestión en las zonas LIC y ZEPA de la Comunidad Valenciana en lo que respecta a recursos hídricos y en cumplimiento con las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, respectivamente. Ámbito de la DHJ. | 658279.12 | 100% | 63.54%
08M0631 | 08_120_071 | 2021 | Redacción de los planes de gestión en las zonas LIC y ZEPA de Castilla la Mancha en lo que respecta a recursos hídricos y en cumplimiento con las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, respectivamente. Ámbito de la DHJ. | 583957.65 | 100% | 48.63%
08M0632 | 08_120_072 | 2021 | Redacción de los planes de gestión en las zonas LIC y ZEPA de Aragón en lo que respecta a recursos hídricos y en cumplimiento con las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, respectivamente. Ámbito de la DHJ. | 322869.9 | 100% | 100%
08M0633 | 08_120_073 | 2021 | Medidas para el cumplimiento de la directiva SEVESO. Documentación de apoyo a empresas, interpretación normativa, trasposición normativa y elaboración de informes de seguimiento a la UE. Ámbito DHJ | 107623.3 | 50% | 0%
08M0634 | 08_120_074 | 2021 | Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de depuradora en el sector agrario de la Comunidad Valenciana. Ámbito DHJ | 142529.33 | 50% | 100%
08M0635 | 08_120_075 | 2021 | Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de depuradora en el sector agrario de Castilla la Mancha . Ámbito DHJ | 285000 | 50% | 50%
08M0636 | 08_120_076 | 2021 | Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de depuradora en el sector agrario de Aragón. Ámbito DHJ | 39840.22 | 50% | 100%
08M0637 | 08_120_077 | 2021 | Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de depuradora en el sector agrario de Cataluña. Ámbito DHJ | 6108.5 | 50% | 100%
08M0638 | 08_120_078 | 2021 | Medidas para el cumplimiento de la directiva IPPC 96/61/CE. Trasposición normativa y elaboración de informes en el ámbito DHJ. | 53811.6447 | 50% | 100%
08M0639 | 08_130_001 | 2021 | Elaboración de un listado con la relación de contaminantes recogidos en el anexo III del RD 60/2011, así como sus normas de calidad ambiental (NCA), incluidos seguimiento y revisión. | 3380.5068 | 50% | 100%
08M0640 | 08_130_002 | 2021 | Elaboración de mapas de zonas de mezcla de los contaminantes químicos conforme a lo establecido en el RD 60/2011, incluido seguimiento y revisión. | 0 | 50% | 0%
08M0641 | 08_130_003 | 2021 | Medidas para reducir la extensión de zonas de mezcla de las sustancias prioritarias y preferentes, según lo establecido en el RD 60/2011, incluyendo revisión de autorizaciones (autorización ambiental integrada) conforme a la ley 16/2002 del IPPC | 0 | 100% | 0%
08M0642 | 08_130_004 | 2021 | Elaboración, seguimiento y revisión de un inventario de emisiones, vertidos y pérdidas, que incluya además la concentración de sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes incluidos en los anexos I, II y III del RD 60/2011 respectivamente | 168519.963 | 100% | 100%
08M0706 | 08_050_023 | 2021 | Mejora del conocimiento del régimen de caudales ecológicos. (Qecol, Qcirculantes, Qecol y suministro eléctrico, posible definición Qecol por sub-masas, estudio Qecol en SAM permanentes, estudio incidencia vegetación ribera sobre régimen Qecol). | 615943.5953 | 100% | 100%
08M0861 | 08_120_079 | 2021 | Elaboración de protocolos para actividades recreativas como la navegación como posible vector de introducción de fauna invasora, incluso la posible prohibición de la actividad en determinadas ubicaciones. | 177499.7752 | 100% | 100%
08M0863 | 08_120_080 | 2021 | Elaboración de convenios de custodia fluvial para eliminación de especies invasoras. | 30000 | 100% | 100%
08M0864 | 08_120_081 | 2021 | Medidas de educación ambiental, investigación y sensibilización ciudadana sobre la importancia de la lucha contra las especies invasoras. | 133596.634 | 100% | 100%
08M0865 | 08_120_082 | 2021 | Medidas específicas de eliminación de especies invasoras junto a otras de repoblación con especies autóctonas en las masas de agua cuya recuperación resulta prioritaria. | 969405.9141 | 100% | 100%
08M0870 | 08_010_212 | 2021 | Evaluación y análisis del efecto de las medidas de la implantación de tratamientos avanzados de nitrógeno y fósforo en determinadas EDAR de la cuenca del Vinalopó y del Serpis. | 109915.085 | 100% | 100%
08M0871 | 08_010_213 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en Casas de Ves. | 364652.34 | 100% | 0%
08M0875 | 08_010_214 | 2021 | Actuaciones Básicas de depuración en La Gineta. | 3339110.58 | 100% | 0%
08M0879 | 08_010_215 | 2021 | Estudio de evaluación y diagnóstico de la situación de los vertidos de urbanizaciones aisladas e industrias en la demarcación, incluso seguimiento y análisis de procedimientos administrativos específicos y propuestas de adaptación de los vertidos. | 99219.9984 | 100% | 100%
08M0880 | 08_020_011 | 2021 | Evaluación y análisis del efecto de la contaminación por nitratos de origen agrario sobre la calidad de las aguas en las masas superficiales del río Vinalopó y Serpis y masa subterránea Javalambre Occidental. | 108344.7071 | 100% | 100%
08M0885 | 08_010_218 | 2021 | Estudios específicos sobre la hidrodinámica y calidad de las aguas del lago y de seguimiento de diversas actuaciones relativas al sistema hídrico Parque Natural de L'Albufera de Valencia. | 263286.5621 | 100% | 100%
08M0888 | 08_010_219 | 2021 | Seguimiento de las concentraciones medias anuales de fósforo en las EDAR que vierten en el ámbito del Parque Natural de l'Albufera, y del cumplimiento del límite de emisión establecido en el plan hidrológico 2009-2015 de 0,6 mg/l | 196960.7915 | 100% | 100%
08M0890 | 08_120_083 | 2021 | Estudios sobre las distintas alternativas de modernización de los regadíos de la Ribera Baja de Júcar. | 0 | 100% | 0%
08M0891 | 08_120_084 | 2021 | Estudios de los efectos de las modernizaciones en la Ribera del Júcar y en especial sobre la cantidad y calidad de los retornos al lago de l' Albufera. | 147887.1135 | 100% | 100%
08M0892 | 08_120_085 | 2021 | Análisis de los efectos económicos, sociales y ambientales de la modernización de los regadíos de los riegos tradicionales del Turia, incluyendo análisis de viabilidad | 0 | 0% | 0%
08M0894 | 08_120_086 | 2021 | Estudio de ordenación de los caudales utilizables por las acequias de la Vega de Valencia según los diferentes orígenes: superficiales, reutilización, pozos en función de las condiciones hidrológicas: condiciones de sequía y condiciones normales | 24634.6433 | 100% | 100%
08M0896 | 08_120_088 | 2021 | Definición de nuevos puntos de extracción de aguas subterráneas en la masa Buñol-Cheste, especialmente para el regadío, en sectores de agua en buen estado cuantitativo y sin descensos significativos de la piezometría. | 0 | 100% | 0%
08M0897 | 08_120_089 | 2021 | Análisis económico, social y ambiental de todas las medidas planteadas en la masa de agua subterránea del interfluvio Palancia Mijares en el plan 2009-2015, con el objeto de establecer una programación detallada de las mismas y priorizar su ejecución | 12050.1472 | 100% | 100%
08M0899 | 08_085_010 | 2021 | Análisis de alternativas de integración de los nuevos recursos procedentes de la desalinización en los esquemas de abastecimiento actuales en la provincia de Castellón, con especial atención a los aspectos económicos y financieros. | 14091.3339 | 100% | 100%
08M0900 | 08_083_068 | 2021 | Incremento de la oferta de recursos subterráneos para garantía y sostenibilidad de los abastecimientos y los regadíos del río magro aguas abajo del embalse de Forata | 1152963.9688 | 100% | 100%
08M0902 | 08_120_091 | 2021 | Medidas de uso público que incluya nuevas actividades de educación ambiental y voluntariado en el ámbito de la DHJ | 435721.9839 | 100% | 100%
08M0903 | 08_060_054 | 2021 | Establecimiento de convenios entre el Organismo de cuenca y las administraciones locales para la limpieza de cauces públicos | 0 | 100% | 0%
08M0906 | 08_120_094 | 2021 | Control y seguimiento de los usos del agua mediante medida directa, incluyendo propuestas para su mejora y estudios económicos y financieros sobre los usos y los derechos de agua que generen unos criterios de decisión sólidos y perdurables en el tiempo | 0 | 0% | 0%
08M0907 | 08_120_095 | 2021 | Seguimiento y control de las principales entradas y salidas de agua de los humedales, así como niveles de inundación. Establecimiento de una red de medida en el ámbito de la DHJ. | 0 | 100% | 0%
08M0908 | 08_120_096 | 2021 | Seguimiento y control del estado ecológico y químico de los humedales. Mejora de la red en el ámbito de la DHJ. | 321193.433 | 100% | 100%
08M0911 | 08_120_097 | 2021 | Realización de la batimetría y la determinación de la curva cota-superficie-volumen, de aquellos humedales que no disponen de ellas. | 0 | 100% | 0%
08M0912 | 08_120_098 | 2021 | Mejora de las redes de seguimiento y control del estado ecológico y químico en el ámbito de la DHJ, con objeto de mejorar la evaluación del Estado de las masas de agua. | 319404.8984 | 100% | 100%
08M0914 | 08_090_008 | 2021 | Estudios comparativos de la actual estructura de cánones de regulación y tarifas de utilización y otra que tuviese en cuenta la gestión integrada de los recursos hídricos por sistemas de explotación | 150000 | 66.67% | 0%
08M0915 | 08_090_009 | 2021 | Estudios de revisión y actualización de los porcentajes de descuento por laminación en los diferentes embalses de la demarcación | 0 | 100% | 0%
08M0916 | 08_090_010 | 2021 | Estudios de revisión de las tasas de equivalencia tomando como criterio fundamental los beneficios que en la actualidad genera el recurso hídrico a los distintos beneficiarios | 0 | 100% | 0%
08M0920 | 08_120_100 | 2021 | Apoyo para el seguimiento del efecto de las medidas del Plan Hidrológico del Júcar sobre los objetivos ambientales. | 277878.9559 | 100% | 100%
08M0926 | 08_120_101 | 2021 | Apoyo en los procesos de constitución de las Comunidades de Usuarios de aguas subterráneas en masas que no estén en buen estado, conforme al Plan Hidrológico del Júcar. | 35000 | 100% | 100%
08M0927 | 08_120_103 | 2021 | Elaboración de Convenios de custodia del territorio para fomentar la cooperación entre ONGs y Administraciones públicas en el alcance de OMAs | 764447.3949 | 100% | 100%
08M0930 | 08_120_105 | 2021 | Estudio para mejorar la estimación de la demanda urbana y agrícola en la DHJ. | 0 | 100% | 0%
08M0946 | 08_120_106 | 2021 | Delimitación de los elementos integrantes del Dominio Público Hidráulico que se hallen sometidos a contaminación ó degradación, o en riesgo de estarlo | 60000 | 100% | 100%
08M0948 | 08_120_107 | 2021 | Adecuación y análisis de la red de piezometría en el ámbito de la DHJ. | 154623.7568 | 100% | 100%
08M0954 | 08_120_108 | 2021 | Terminación y puesta en marcha de las obras de reutilización de las aguas residuales de Pinedo para mejora de la calidad del agua en el entorno de la Albufera. | 460622.57 | 50% | 64.18%
08M0955 | 08_120_109 | 2021 | Instalación de dispositivos de emisión de señales acústicas y luminosas en las zonas de baño que así lo requieran. | 0 | 100% | 0%
08M0957 | 08_020_013 | 2021 | Designación de nuevas zonas vulnerables en la Comunidad Valenciana para el logro de los objetivos marcados en la DMA | 20000 | 100% | 100%
08M0960 | 08_020_014 | 2021 | Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunidad Valenciana. | 36923.08 | 50% | 50%
08M0963 | 08_020_015 | 2021 | Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por Aragón. | 10461.52 | 50% | 100%
08M0964 | 08_020_016 | 2021 | Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por Castilla la Mancha. | 43172.06 | 50% | 100%
08M0965 | 08_020_017 | 2021 | Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por Cataluña. | 12113.46 | 50% | 100%
08M0966 | 08_010_220 | 2021 | Adecuación de las aguas residuales de origen urbano de la Mancomunidad de residuos del Señorío del Pinaren el T.M. de Chillarón, para lograr el alcance de los Objetivos medioambientales en el río Chillarón (Cuenca) | 248685.41 | 100% | 14.29%
08M0968 | 08_010_221 | 2021 | Adecuación de los vertidos procedentes de los términos municipales de La Almarcha y la Hinojosa para evitar la contaminación por nitratos del Arroyo del molinillo (ayo. Riato) | 629198.67 | 100% | 0%
08M0971 | 08_010_222 | 2021 | Conexión de las aguas residuales procedentes de la EDAR Vora de Riu con la EDAR de Onda-Betxi-Villareal y EDAR de Almazora, para asegurar el logro de los Objetivos ambientales | 2810902.19 | 100% | 100%
08M0974 | 08_120_110 | 2021 | Análisis del IBI-J como indicador de la ictiofauna y análisis de sus limitaciones. Estudio de nuevos indicadores para la valoración de la ictiofauna tanto en ríos como en lagos y su futura aplicación para la evaluación del estado | 167828.1406 | 100% | 100%
08M0976 | 08_120_112 | 2021 | Mejora del conocimiento de las eficiencias de las redes de conducción del agua y de los métodos de aplicación del agua en parcela en las zonas de regadío de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 77014.4724 | 100% | 100%
08M0978 | 08_030_009 | 2021 | Seguimiento y control del clorpirifos en el río Júcar entre el azud de Cullera y el azud de la Marquesa en cumplimiento de los objetivos ambientales | 241729.8899 | 100% | 100%
08M0980 | 08_010_223 | 2021 | Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en el término municipal de Motilleja para limitar la contaminación por vertidos industriales. | 20000 | 100% | 100%
08M0982 | 08_010_224 | 2021 | Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en el término municipal de Albacete para limitar la contaminación por vertidos industriales | 0 | 100% | 0%
08M0984 | 08_010_225 | 2021 | Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en los TTMM de Alfarrasí y Bufalí, para limitar la contaminación por vertidos industriales | 0 | 100% | 0%
08M0992 | 08_010_229 | 2021 | Modificación de las autorizaciones de vertido en los TTMM con vertido en el río Magro para asegurar el alcance de los objetivos ambientales. | 203903.673 | 100% | 100%
08M0994 | 08_010_230 | 2021 | Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en los TTMM de Concentaina, Alqueria de Aznar y Muro de Alcoy para limitar la contaminación por vertidos industriales | 0 | 100% | 0%
08M1000 | 08_010_233 | 2021 | Mejora en los tratamientos de la depuradora de IBI y ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en los TTMM de Castalla, Tibi e IBI para limitar la contaminación por vertidos industriales | 0 | 100% | 0%
08M1002 | 08_010_234 | 2021 | Mejora en la explotación de la depuradora de Jijona para reducción adicional de fósforo lograr el alcance de objetivos m.a. en el río Monegre | 0 | 100% | 0%
08M1006 | 08_010_236 | 2021 | Mejoras en la explotación de las depuradoras de Banyeres de Mariola y Aspe para el cumplimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua receptoras del río Vinalopó | 2519722.2 | 85.71% | 14%
08M1011 | 08_050_025 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el tramo alto y medio del río Palancia. | 0 | 100% | 0%
08M1020 | 08_050_030 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el río Reconque. | 0 | 0% | 0%
08M1021 | 08_050_031 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el río Ojos de Moya. | 50589.4 | 100% | 100%
08M1023 | 08_050_032 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el río Sellent. | 0 | 0% | 0%
08M1038 | 08_050_039 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el río Grande. | 0 | 0% | 0%
08M1056 | 08_060_061 | 2021 | Adecuación y mejoras en la EDAR de Alzira. | 0 | 100% | 0%
08M1085 | 08_060_075 | 2021 | Estudio y reducción de las presiones hidrológicas y puntuales en el río Magro para el cumplimiento de los Objetivos medioambientales | 66839.5654 | 100% | 100%
08M1093 | 08_060_078 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el río Verde y tramo bajo del río Júcar. | 0 | 0% | 0%
08M1096 | 08_060_080 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en los ríos Jaraco, Serpis, Alberca, Girona, Revolta y Amadorio. | 143631.19 | 50% | 100%
08M1099 | 08_083_069 | 2021 | Infraestructura necesaria para incrementar el suministro en la Plana de Vinaroz procedente de desalación y de reutilización para abastecimiento y regadío, respectivamente | 0 | 0% | 0%
08M1102 | 08_085_011 | 2021 | Puesta en marcha de la desaladora de Oropesa y obras complementarias para ampliación del abastecimiento al Consorcio de la Plana. | 0 | 100% | 0%
08M1106 | 08_085_013 | 2021 | Medidas de gestión para posibilitar la sustitución de bombeos en masas de agua subterráneas por recursos procedentes de la desalinización de Sagunto y Moncofar | 0 | 100% | 0%
08M1118 | 08_083_075 | 2021 | Medidas de gestión para la puesta en marcha de las obras ejecutadas de la Conducción Júcar Vinalopó | 0 | 100% | 0%
08M1124 | 08_083_078 | 2021 | Mantenimiento y conservación de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar destinadas a la regulación para suministro en alta | 18641680.0363 | 50% | 100%
08M1125 | 08_083_079 | 2021 | Mantenimiento y conservación de los canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar destinados al trasporte para suministro en alta | 10547363.6607 | 50% | 100%
08M1127 | 08_010_239 | 2021 | Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en los municipios que tratan sus aguas residuales en Camp del Turia I para limitar la concentración de Clorpirifos | 0 | 100% | 0%
08M1128 | 08_120_113 | 2021 | Estudios para el análisis de la Huella Hídrica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 0 | 100% | 0%
08M1134 | 08_010_242 | 2021 | Mejoras en la explotación de la EDAR de Pego para el cumplimiento de los objetivos ambientales | 34808.5 | 100% | 100%
08M1138 | 08_010_243 | 2021 | Actuaciones para mejorar la gestión del saneamiento en Alcalá de Xivert. Conexión EDAR Alcalà de Xivert-casco a nueva EDAR Alcalà de Xivert. | 2810902.19 | 100% | 0%
08M1140 | 08_010_244 | 2021 | Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana | 0 | 100% | 0%
08M1142 | 08_010_245 | 2021 | Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat Valenciana | 0 | 100% | 0%
08M1147 | 08_120_114 | 2021 | Convenio de colaboración para intercambio de información hidrogeológica entre la CHJ y las Diputaciones provinciales. | 43524.9188 | 100% | 100%
08M1148 | 08_070_014 | 2021 | Estudio de la relación río-acuífero en el rio Palancia (en el tramo entre Teresa, Jérica y Viver y aguas debajo de la presa de Algar) e implantación del caudal ecológico | 21202.5323 | 100% | 100%
08M1149 | 08_070_015 | 2021 | Estudio de la relación río-acuífero y de los flujos sub-superficiales en el rio Cenia (aguas abajo azud Martinet) e implantación del caudal ecológico | 10364.8256 | 100% | 100%
08M1150 | 08_120_115 | 2021 | Seguimiento y control de las masas de agua contaminadas por nitratos procedentes de purines en la cuenca del río San Miguel. | 295495.7266 | 100% | 100%
08M1151 | 08_020_019 | 2021 | Coordinación entre las Administraciones Estatal y autonómicas para reducir la contaminación difusa y contribuir al alcance de los objetivos medioambientales en la DHJ. | 74698.111 | 100% | 100%
08M1153 | 08_020_020 | 2021 | Seguimiento de la normativa de regulación de las prácticas agrarias en el uso de productos nitrogenados procedentes de estiércoles no transformados en la Comunidad Valenciana. | 241646.06 | 50% | 42.47%
08M1154 | 08_020_021 | 2021 | Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la Comunidad Valenciana | 1200000 | 100% | 50%
08M1156 | 08_020_022 | 2021 | Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la Mancha en zonas vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y asesoramiento a los agricultores, así como ayudas a agricultores. | 1400000 | 100% | 45.18%
08M1157 | 08_120_116 | 2021 | Medidas de divulgación, asesoramiento e información al regante sobre el estado de las masas de aguas, la repercusión de la actividad agraria sobre la contaminación por nitratos y fitosanitarios. | 0 | 100% | 0%
08M1158 | 08_120_117 | 2021 | Estudio para el conocimiento de las causas de la presencia de mercurio en biota en ciertas zonas , así como presencia de contaminantes emergentes en las aguas de la Demarcación y su repercusión sobre la salud humana y el medio ambiente. | 0 | 100% | 0%
08M1164 | 08_120_118 | 2021 | Análisis de la implantación de protocolos de actuación para evitar la colmatación de las infraestructuras hidráulicas | 0 | 100% | 0%
08M1166 | 08_070_016 | 2021 | Implantación de caudales ecológicos en todas las masas de agua de la DHJ | 285701.9308 | 100% | 100%
08M1168 | 08_090_012 | 2021 | Implantación de medidas de teledetección para la mejora del seguimiento y control de las superficies de regadío en el ámbito de la DHJ. | 830000 | 50% | 47.37%
08M1171 | 08_120_119 | 2021 | Estudio y análisis de la opción de cesión temporal de derechos de los RRTT del Mijares de acuerdo al orden de priorización establecido en la normativa | 0 | 100% | 0%
08M1173 | 08_120_120 | 2021 | Revisión y actualización de las masas de agua superficiales y subterráneas. | 102873.7582 | 100% | 100%
08M1174 | 08_120_121 | 2021 | Mejora del control de la contaminación en las aguas de abastecimiento | 399932.3392 | 100% | 100%
08M1187 | 08_084_035 | 2021 | Tratamiento de regeneración de las aguas procedentes de la EDAR de Villena para la sustitución de bombeos en masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alicantí. | 0 | 100% | 0%
08M1192 | 08_081_122 | 2021 | Azud de regulación diaria en el tramo bajo del rio Turia | 0 | 66.67% | 0%
08M1194 | 08_120_124 | 2021 | Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de las aguas de escorrentía en las ramblas de Alcalá y Cervera (Castellón) como riegos de auxilio en la zona | 0 | 100% | 0%
08M1196 | 08_120_125 | 2021 | Creación de un consorcio de agua potable para el abastecimiento de los municipios del norte de Castellón denominado 'Consorcio del Maestrazgo' | 0 | 100% | 0%
08M1198 | 08_085_015 | 2021 | Obras complementarias para la distribución de las aguas procedentes de la Desaladora de Sagunto. Conexión de la desaladora de Sagunto al depósito de Puzol | 0 | 100% | 0%
08M1199 | 08_120_126 | 2021 | Implantación de un Programa de investigación de Presiones-Impactos en aquellas masas de agua río en las que se desconocen las causas de incumplimiento | 225834.5755 | 100% | 100%
08M1200 | 08_010_248 | 2021 | Elaboración, si la normativa lo requiere, de Planes de Gestión en las Reservas naturales fluviales declaradas | 60000 | 100% | 0%
08M1201 | 08_010_249 | 2021 | Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de Cheste y Chiva | 694741.75 | 100% | 0%
08M1202 | 08_010_250 | 2021 | Tratamiento de regenaración en la EDAR El Oliveral (Ribarroja) para su reutilización | 0 | 100% | 0%
08M1203 | 08_010_251 | 2021 | Modificación de las autorización de vertido procedente de las EDARs de Pego, Banyeres de Mariola, Villena, Valle del Vinalopó, Novelda Monforte del Cid y Aspe, Castalla, Tibi e IBI, y Jijona para el cumplimiento de los objetivos ambientales. | 235115.7565 | 100% | 100%
08M1204 | 08_010_252 | 2021 | Control y vigilancia del cumplimiento de las Ordenanzas de vertido en determinados municipios | 552000 | 100% | 100%
08M1208 | 08_010_256 | 2021 | Obras de reforma en la EDAR de Pinedo I para su reutilización para riego en el entorno del PN de la Albufera | 34160047.66 | 100% | 0%
08M1209 | 08_120_127 | 2021 | Mejora del conocimiento en las masas de agua subterránea. Incluye estudios hidrogeológicos y modelación matemática del flujo subterráneo en algunas de las masas subterráneas de la DHJ. (Plana de Valencia Sur, Buñol-Cheste, Lliria-Casinos y Maestrazgo Oriental y Occidental y Mancha Oriental). | 365550.0734 | 100% | 100%
08M1225 | 08_010_257 | 2021 | Adecuación del Saneamiento y Depuración conjunta en los municipios de Castellón y Benicassim. | 0 | 75% | 0%
08M1226 | 08_120_128 | 2021 | Revisión y actualización del inventario de presiones. | 66929.5373 | 100% | 100%
08M1236 | 08_120_129 | 2021 | Estudio de la posibilidad de integrar las comunidades de usuarios aguas abajo del Embalse de Forata con la de Riegos mixtos del canal Jucar-Turia. | 0 | 100% | 0%
08M1237 | 08_120_130 | 2021 | Revisión de las zonas sensibles en el ámbito de la DHJ. | 30000.0031 | 100% | 100%
08M1239 | 08_085_016 | 2021 | Obras complementarias a la desaladora de Mutxamel. Depósito de regulación | 6745304.11 | 100% | 1.221%
08M1241 | 08_060_081 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el río Arquillo. | 0 | 0% | 0%
08M1243 | 08_060_082 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en los ríos Monegre, Guadalest y Gorgos. | 0 | 0% | 0%
08M1245 | 08_060_083 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en el río Lezuza. | 3583.83 | 0% | 100%
08M1246 | 08_060_084 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en la Cabecera del río Cabriel. | 5116.01 | 0% | 100%
08M1247 | 08_060_085 | 2021 | Mejora de la conectividad longitudinal en azudes preferentes en uso de la DHJ. | 120924.34 | 100% | 100%
08M1249 | 08_020_023 | 2021 | Regulación de la utilización de lodos de depuración en el sector agrario de la Comunidad Valenciana. | 20000 | 100% | 100%
08M1251 | 08_020_024 | 2021 | Regulación sobre prácticas agrarias en la utilización de productos fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrarias de la Comunidad Valenciana. | 20000 | 100% | 100%
08M1252 | 08_020_025 | 2021 | Seguimiento de la normativa de regulación de las prácticas agrarias en el uso de productos nitrogenados procedentes de efluentes de Almazara en la Comunidad Valenciana. | 139029.22 | 50% | 100%
08M1254 | 08_020_026 | 2021 | Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas concentraciones de productos fitosanitarios. | 201760.82 | 50% | 40%
08M1258 | 08_120_132 | 2021 | Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunidad Valenciana. | 40000 | 100% | 50%
08M1259 | 08_020_027 | 2021 | Seguimiento y control de los nitratos en masas de agua en riesgo de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. | 453698.1758 | 50% | 100%
08M1261 | 08_020_028 | 2021 | Seguimiento y control de los productos fitosanitarios en masas de agua en riesgo de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. | 487427.1895 | 50% | 100%
08M1262 | 08_020_029 | 2021 | Fomento de la agricultura ecológica en la Comunidad Valenciana. | 1000000.02 | 100% | 100%
08M1263 | 08_020_030 | 2021 | Fomento de la agricultura ecológica en Castilla la Mancha. | 1000000 | 100% | 100%
08M1264 | 08_020_031 | 2021 | Planes de control anuales para el cumplimiento de los planes de acción en zonas vulnerables de Cataluña. | 20480.16 | 53.85% | 100%
08M1266 | 08_084_036 | 2021 | Tratamiento de regeneración de la EDAR de Jávea para posibilitar su reutilización en agricultura. | 0 | 100% | 0%
08M1268 | 08_120_133 | 2021 | Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en Castilla la Mancha. | 480000 | 50% | 31.05%
08M1269 | 08_120_134 | 2021 | Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en la Comunidad Valenciana | 14267949.45 | 50% | 67.16%
08M1270 | 08_120_135 | 2021 | Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en Aragón. | 104213.33 | 50% | 42.43%
08M1271 | 08_010_258 | 2021 | Mejora del saneamiento y depuración en la zona norte de PN Albufera y al este de la carretera V-31. | 4500000 | 100% | 100%
08M1273 | 08_010_259 | 2021 | Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia. Incremento de la capacidad hidráulica del Colector Oeste. | 0 | 100% | 0%
08M1274 | 08_060_086 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el tramo medio del río Júcar. | 695159.4259 | 0% | 100%
08M1275 | 08_060_087 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en el Río Magro. | 7306.73 | 0% | 100%
08M1276 | 08_060_088 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en los ríos Clariano, Micena, Canyoles, Barcheta, Albaida y Rambla Casella. | 847985.0553 | 0% | 100%
08M1277 | 08_060_089 | 2021 | Restauración y mejora de la calidad de la vegetación de ribera en los barrancos del Poyo y Picassent. | 47955.9414 | 0% | 100%
08M1281 | 08_083_080 | 2021 | Implantación de riegos de apoyo para cultivos de secano de la Comunidad Valenciana. | 10000000 | 0% | 0%
08M1282 | 08_010_260 | 2021 | Puesta en marcha y seguimiento de la medida de Mejora de la calidad de las aguas de la Albufera mediante la reutilización de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur. | 1045395.63 | 100% | 100%
08M1285 | 08_010_261 | 2021 | Puesta en marcha y seguimiento de la medida de Mejora de la calidad de las aguas de la Albufera mediante la reutilización de aguas residuales de la EDAR de Sueca. | 850874.5 | 100% | 100%
08M1286 | 08_010_262 | 2021 | Puesta en marcha y seguimiento de la medidas de Reordenación de infraestructura hidráulica huerta y red saneamiento área metropolitana de Valencia.Modificación acequia de Favara y sistema interceptor pluviales en ámbito Colector Oeste. | 0 | 100% | 0%
08M1287 | 08_050_040 | 2021 | Aporte de recursos hídricos a la Albufera procedentes de los ríos Júcar y Turia para contribuir al alcance de los objetivos ambientales establecidos. | 75569.47 | 50% | 100%
08M1289 | 08_050_041 | 2021 | Estudio y desarrollo de las actuaciones necesarias para garantizar la conectividad del río Júcar aguas debajo de Tous y la Albufera de Valencia. | 573470.32 | 100% | 12.81%
08M1290 | 08_020_032 | 2021 | Intensificación del control en el uso de fertilizantes nitrogenados y productos fitosanitarios dentro del PN de la Albufera para garantizar la calidad adecuada de las aguas procedentes del uso agrario que llegan al lago. | 1000000 | 50% | 50%
08M1292 | 08_120_136 | 2021 | Coordinación de las administraciones Estatal y Autonómica con la Junta Rectora del PN de la Albufera y la Junta de desagüe de la Albufera de Valencia. | 92576.8671 | 100% | 100%
08M1297 | 08_083_081 | 2021 | Terminación de las obras de regulación de la Balsa del Belcaire. | 500000 | 100% | 100%
08M1298 | 08_090_013 | 2021 | Elaboración de un Plan para la implantación, seguimiento y control de aforos y contadores para aguas superficiales y subterráneas de la DHJ. | 0 | 40% | 0%
08M1300 | 08_100_003 | 2021 | Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en Castilla la Mancha. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios. | 2500000 | 100% | 52.78%
08M1301 | 08_120_137 | 2021 | Seguimiento del Plan Hidrológico y el Plan de Gestión de Inundaciones del Júcar respecto a los objetivos ambientales y los indicadores propuestos en la DIA. | 199251.7275 | 100% | 100%
08M1302 | 08_083_082 | 2021 | Estudio del posible aprovechamiento de los recursos artificialmente drenados en las zonas costeras entre las desembocaduras del Palancia y el Mijares. | 0 | 100% | 0%
08M1304 | 08_083_083 | 2021 | Estudio del aprovechamiento de los recursos subterráneos de la masa de agua subterránea Maestrazgo Oriental. | 0 | 100% | 0%
08M1306 | 08_120_138 | 2021 | Revisión de los umbrales definidos de acuerdo a la Directiva de aguas subterráneas, en especial del indicador de cloruros para la evaluación de la intrusión marina en las masas de agua subterránea y análisis de los incumplimientos. | 18500.805 | 100% | 100%
08M1308 | 08_020_033 | 2021 | Designación de nuevas zonas vulnerables en Aragón dentro del ámbito de la DHJ para el logro de los objetivos marcados en la DMA | 25333.32 | 100% | 100%
08M1311 | 08_120_139 | 2021 | Estudio de las posibilidades de refuerzo de la zona de interfase de agua continental y marina, con el objetivo de reducir la intrusión marina en el Belcaire y la plana de Sagunto | 0 | 100% | 0%
08M1313 | 08_120_140 | 2021 | Estudio de la posible contaminación entre acuíferos provocada por los sondeos abandonados o en mal estado | 0 | 100% | 0%
08M1315 | 08_010_263 | 2021 | Reordenación infraestructura hidráulica huerta y red de saneamiento área metropolitana Valencia. Estudio de infraestructura necesaria para evitar que aguas limpias procedentes de acequia entren en la red de saneamiento de Valencia (colector Norte y Sur). | 0 | 100% | 0%
08M1316 | 08_120_141 | 2021 | Diseño e implementación de un proceso de participación pública en el marco de la planificación hidrológica | 268412.8122 | 50% | 100%
08M1317 | 08_070_017 | 2021 | Estudio de la relación río-acuífero y de los flujos subsuperficiales en el rio Magro (desde Forata hasta la confluencia con el Júcar) e implantación del caudal ecológico | 7507.4009 | 100% | 100%
08M1320 | 08_010_264 | 2021 | Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido en la cabecera del río Veo para limitar la contaminación por vertidos urbanos e industriales. | 0 | 100% | 0%
08M1323 | 08_082_019 | 2021 | Mejora de las red de abastecimiento en la ciudad de Cuenca para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua | 1100696.99 | 45.45% | 100%
08M1324 | 08_082_020 | 2021 | Mejora de las red de abastecimiento en la ciudad de Teruel para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua | 592367.44 | 45.45% | 41.67%
08M1326 | 08_070_018 | 2021 | Medidas para el establecimiento de Caudales Ecológicos. Implantación y adecuación de elementos de desagüe de Iberdrola. | 643879.41 | 100% | 100%
08M1327 | 08_084_037 | 2021 | Disminución del vertido por incremento de la reutilización en la EDAR de Villajoiosa. | 0 | 100% | 0%
08M1335 | 08_010_265 | 2021 | Implantación de redes de alcantarillado separativas en algunos municipios del entorno del PN de la Albufera. | 1000000 | 0% | 0%
08M1336 | 08_120_142 | 2021 | Estudio de las disponibilidades de recursos hídricos del Embalse de contreras y de la garantía de los usos asociados. | 0 | 100% | 0%
08M1341 | 08_120_145 | 2021 | Estrategia Marina en el ámbito de la DHJ. Directrices de vertidos tierra-mar. | 8869.17 | 100% | 58.82%
08M1342 | 08_120_146 | 2021 | Estrategia Marina en el ámbito de la DHJ. Directrices de arrecifes artificiales. | 3691.03 | 100% | 100%
08M1343 | 08_120_147 | 2021 | Estrategia Marina en el ámbito de la DHJ. Estudio sobre basuras marinas procedentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. | 858.93 | 100% | 100%
08M1344 | 08_060_090 | 2021 | Estrategia Marina en el ámbito de la DHJ. Actuaciones de recuperación y mejora de la costa en la provincia de Alicante. | 11973929.8133 | 100% | 100%
08M1345 | 08_060_091 | 2021 | Estrategia Marina en el ámbito de la DHJ. Actuaciones de recuperación y mejora de la costa en la provincia de Castellón. | 13992714.86 | 100% | 100%
08M1346 | 08_060_092 | 2021 | Estrategia Marina en el ámbito de la DHJ. Actuaciones de recuperación y mejora de la costa en la provincia de Valencia. | 12376114.32 | 100% | 100%
08M1347 | 08_120_148 | 2021 | Seguimiento y control de vertidos urbanos e industriales en los ríos Vinalopó, Monegre y Jijona. | 97451.8585 | 100% | 100%
08M1350 | 08_120_149 | 2021 | Revisión de las autorizaciones de vertido y revisión y modificación de ordenanzas municipales de vertido, urbanos e industriales, en núcleos que vierten a masas catalogadas como Sin Agua en los Muestreos (SAM). | 284129.5605 | 100% | 100%
08M1351 | 01_010_266 | 2021 | Ordenación de vertidos y revisión y modificación de las ordenanzas de vertido por vertidos urbanos e industriales, en los municipios que vierten al barranco del Carraixet, Barranco del Poyo y tramo final del río Turia. | 0 | 100% | 0%
08M1353 | 08_120_150 | 2021 | Elaboración de un plan de explotación de la masa de agua Requena-Utiel y estudio de medidas complementarias para el alcance de objetivos | 49982.2663 | 100% | 100%
08M1354 | 08_083_084 | 2021 | Obras de la conducción Júcar-Vinalopó. Reparación de la Balsa de San Diego. | 0 | 100% | 0%
08M1357 | 08_083_085 | 2021 | ETAP de aguas del Turia para abastecimiento a la Hoya Buñol-Chiva. | 0 | 100% | 0%
08M1358 | 08_083_086 | 2021 | Mejora de la estabilidad del estribo derecho de la Presa de Loriguilla | 2625547.19 | 100% | 100%
08M1359 | 08_120_151 | 2021 | Análisis de las medidas a adoptar para la reducción de compuestos químicos según las NCA más limitantes del Real Decreto 817/2015 | 0 | 100% | 0%
08M1360 | 08_083_087 | 2021 | Conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó con la galería de Hondón de los Frailes. | 8863054.62 | 100% | 40.74%
08M1362 | 08_083_088 | 2021 | Estabilización de laderas y cambio de compuertas de seguridad en el desagüe de fondo del embalse de Forata. | 742500 | 100% | 100%
08M1363 | 08_084_038 | 2021 | Mejora en las conducciones de reutilización de los riegos del Canal Bajo del Algar y Villajoiosa, (Alicante). | 474749.438 | 100% | 100%
08M1365 | 08_083_089 | 2021 | Red de pozos de sequía de la CHJ: Desarrollo y puesta a punto para su operación. | 4038801.7301 | 100% | 100%
08M1367 | 08_120_152 | 2021 | Control y seguimiento de la apertura de compuertas y su incidencia sobre la calidad de las aguas costeras. | 21000 | 50% | 100%
08M1368 | 08_120_153 | 2021 | Estudio de los efectos de las barreras longitudinales en ríos respecto al aporte de sedimentos a las playas. | 0 | 100% | 0%
08M1369 | 08_120_154 | 2021 | Coordinación entre Administraciones competentes para la elaboración de un Protocolo sobre uso de materiales de dragado en regeneración de playas, con el objetivo de garantizar su calidad. | 5000 | 100% | 100%
08M1370 | 08_120_155 | 2021 | Protocolo para el diseño y criterios de implantación de tanques de tormenta, conforme al real decreto 1290/2012. | 0 | 100% | 0%
08M1371 | 08_120_156 | 2021 | Coordinación entre las Administraciones locales, autonómica y estatal, en zonas del litoral para evitar la contaminación de las aguas de baño y asegurar su calidad. | 417290 | 100% | 52.32%
08M1372 | 08_120_157 | 2021 | Coordinación entre Administraciones para intercambio de información, con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos hídricos. | 136192.7366 | 50% | 100%
08M1373 | 08_120_158 | 2021 | Implantación de un programa de investigación de Presiones-Impactos en aquellas masas de agua costeras naturales y de transición en las que se desconocen las causas de incumplimiento. | 20000 | 100% | 100%
08M1374 | 08_120_159 | 2021 | Implantación de un programa de investigación de Presiones-Impactos en aquellas masas de agua de costeras muy modificadas por puertos, en las que se desconocen las causas de incumplimiento. | 20000 | 100% | 100%
08M1377 | 08_030_010 | 2021 | Condicionalidad de las primas anuales de desarrollo rural en Castilla la Mancha a la aplicación de pesticidas, fitosanitarios y cultivo en general a menos de una cierta distancia del cauce establecida por Real Decreto 1078/2014. | 350000 | 100% | 100%