## Datos
Cód. Medida Plan | Cód. Medida Int. | Año Segui. | Medida | Inv. Total Revisada () | Grado Ejecución Previsto Plan | Grado Ejecución Real
08M0008 | 08_010_008 | 2022 | Ampliación de la EDAR de Alcanar, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos. | 2795100 | 16.67% | 0%
08M0035 | 08_010_037 | 2022 | Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración la EDAR El Oliveral (Ribarroja) | 14889352.77 | 0% | 0%
08M0036 | 08_010_038 | 2022 | Alpuente y Aldeas. Actuaciones de reforma en las depuradoras de Alpuente y Aldeas (Valencia) | 2301562.68 | 0% | 0%
08M0038 | 08_010_043 | 2022 | Construcción de la Nueva EDAR Mancomunada de Cheste-Chiva y colectores generales (construcción de la planta depuradora, de la estación de bombeo y trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales) | 20947140.47 | 50% | 0%
08M0056 | 08_010_061 | 2022 | Nueva EDAR La Herrera en previsión a nuevos requerimientos. | 2419881.24 | 0% | 0%
08M0062 | 08_010_067 | 2022 | Nueva EDAR en Casas Lázaro en previsión a nuevos requerimientos. | 683786.14 | 0% | 0%
08M0063 | 08_010_068 | 2022 | Nueva EDAR en Peñascosa en previsión a nuevos requerimientos. | 917524.31 | 0% | 0%
08M0067 | 08_010_072 | 2022 | Nueva EDAR de El Cubillo en previsión a nuevos requerimientos. | 302144.51 | 0% | 0%
08M0068 | 08_010_073 | 2022 | Nueva EDAR Los Chospes en previsión a nuevos requerimientos. | 131425.74 | 0% | 0%
08M0069 | 08_010_074 | 2022 | Nueva EDAR Jardín en previsión a nuevos requerimientos. | 537823.56 | 0% | 0%
08M0070 | 08_010_075 | 2022 | Nueva EDAR Ituero en previsión a nuevos requerimientos. | 204323.84 | 0% | 0%
08M0071 | 08_010_076 | 2022 | Nueva EDAR en Robledo en previsión a nuevos requerimientos. | 335416.85 | 0% | 0%
08M0072 | 08_010_077 | 2022 | Nueva EDAR El Ballesteros en previsión a nuevos requerimientos. | 414082.16 | 0% | 0%
08M0073 | 08_010_078 | 2022 | Nueva EDAR Masegoso en previsión a nuevos requerimientos. | 251285.37 | 0% | 0%
08M0075 | 08_010_080 | 2022 | Nueva EDAR de Abengibre en previsión a nuevos requerimientos. | 571016.68 | 0% | 0%
08M0076 | 08_010_081 | 2022 | Nueva EDAR Jorquera en previsión a nuevos requerimientos. | 4950923.77 | 0% | 0%
08M0081 | 08_010_086 | 2022 | Nueva EDAR El Picazo (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos. | 3164676.03 | 64.64% | 45.94%
08M0089 | 08_010_094 | 2022 | Nueva EDAR en Buenache de Alarcón en previsión a nuevos requerimientos. | 2298484.73 | 0% | 0%
08M0094 | 08_010_099 | 2022 | Nueva EDAR en Alarcón en previsión a nuevos requerimientos. | 876171.54 | 0% | 0%
08M0104 | 08_010_109 | 2022 | Nueva EDAR de Pozoseco en previsión a nuevos requerimientos. | 123916.13 | 16.67% | 16.67%
08M0115 | 08_010_120 | 2022 | Reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del Colector Oeste, Fase II | 70246491 | 91.69% | 73.24%
08M0117 | 08_010_122 | 2022 | Actuaciones Básicas de depuración en Las Valeras | 3650000 | 0% | 0%
08M0118 | 08_010_123 | 2022 | Actuaciones Básicas de depuración en Mahora | 3351945.65 | 33.33% | 0%
08M0119 | 08_010_124 | 2022 | Actuaciones Básicas de depuración en Peñas de San Pedro | 2820701.99 | 0% | 0%
08M0122 | 08_010_127 | 2022 | Nueva EDAR en Villalba de la Sierra (Cuenca) en previsión a nuevos requerimientos. | 1204195.75 | 16.67% | 16.67%
08M0123 | 08_010_128 | 2022 | Nueva EDAR en Golosalvo (Albacete) en previsión a nuevos requerimientos. | 690359.05 | 16.67% | 16.67%
08M0125 | 08_010_130 | 2022 | Nueva EDAR en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) para el cumplimiento de los Objetivos ambientales. | 6305187.11 | 0% | 0%
08M0130 | 08_010_135 | 2022 | Nueva EDAR en Alcalá de Júcar en previsión a nuevos requerimientos. | 6342585.72 | 0% | 0%
08M0131 | 08_010_136 | 2022 | Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Mariana, Sotorribas y Zarzuela. | 219947.09 | 58.33% | 58.33%
08M0133 | 08_010_138 | 2022 | Adecuación y ampliación del tratamiento de depuración en Pobla del Duc en previsión a próximos requerimientos. | 2209479.07 | 33.33% | 0%
08M0135 | 08_010_140 | 2022 | Actuaciones básicas de depuración en Pozohondo. | 1547303.48 | 0% | 0%
08M0136 | 08_010_141 | 2022 | Nueva EDAR en Quintanar del Rey (Cuenca) para cumplimiento de los objetivos ambientales. | 2970383.68 | 58.33% | 0%
08M0140 | 08_010_146 | 2022 | Adecuación y ampliación en la red de saneamiento y de la EDAR de Turís I en previsión a próximos requerimientos. | 4958843 | 0% | 0%
08M0141 | 08_010_147 | 2022 | Actuaciones básicas de depuración en Almansa. Obras de ampliación de la estación depuradora | 8962427.95 | 49.34% | 28.41%
08M0145 | 08_010_152 | 2022 | Actuaciones Básicas de depuración en San Pedro. | 1224491.47 | 33.33% | 0%
08M0147 | 08_010_154 | 2022 | Nueva EDAR en Pozuelo en previsión a nuevos requerimientos. | 760607.21 | 0% | 0%
08M0149 | 08_010_156 | 2022 | Nueva EDAR en Alatoz (Albacete) en previsión a nuevos requerimientos. | 1448896.62 | 16.67% | 16.67%
08M0150 | 08_010_157 | 2022 | Adecuación de la EDAR de El Peral sin nueva infraestructura en previsión a nuevos requerimientos. | 50000 | 16.67% | 16.67%
08M0151 | 08_010_158 | 2022 | Obras de ampliación de la estación depuradora de Albacete | 32791694.17 | 39.33% | 8.91%
08M0152 | 08_010_159 | 2022 | Actuaciones Básicas de depuración en la EDAR de Casasimarro | 3514509.78 | 0% | 0%
08M0211 | 08_030_002 | 2022 | Plan de control de la Comunitat Valenciana al uso de productos fitosanitarios, incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 1400205.58 | 52.05% | 52.05%
08M0212 | 08_030_003 | 2022 | Plan de control de Castilla-La Mancha al uso de productos fitosanitarios, incluida la inspección periódica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 2610546.6667 | 43.5% | 25.06%
08M0307 | 08_081_003 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA Regadíos del embalse de Ulldecona | 24107619.2 | 17.26% | 0%
08M0315 | 08_081_011 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A2040 Pequeños regadíos del Alto Mijares. Fase III | 2277526.06 | 0% | 0%
08M0316 | 08_081_012 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A2030 Regadíos del Alcalatén. Fase III | 36758.63 | 0% | 0%
08M0319 | 08_081_015 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3020 Regadíos de Les Valls. Fase III | 4808814.36 | 0% | 0%
08M0325 | 08_081_021 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3005 Regadios aguas arriba del embalse de El Regajo. Fase III | 3463088.4 | 0% | 0%
08M0328 | 08_081_024 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A3010 Regadíos aguas abajo del embalse de El Regajo | 767541.81 | 50% | 0%
08M0338 | 08_081_034 | 2022 | Modernización del Canal del Campo del Turia. Redes distribución para la UDA A4030 Regadíos del canal del Camp de Turia. Fase II | 7401073.13 | 33.82% | 31.05%
08M0342 | 08_081_038 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4070 Zona regable de la comunidad de regantes de la Acequia de Moncada. Fase II | 6964824.02 | 0% | 0%
08M0367 | 08_081_064 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5055 Regadíos de la Canal de Navarrés en la cuenca del Escalona | 5899873.95 | 0% | 0%
08M0368 | 08_081_065 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5070 Regadíos de la Canal de Navarrés en la cuenca del Sellent | 3732131.2 | 6.32% | 6.22%
08M0374 | 08_081_072 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5165 Zona regable de la comunidad de regantes de Cullera | 10745355.1 | 0% | 0%
08M0376 | 08_081_074 | 2022 | Obras de modernización de Riegos Tradicionales del Júcar. Red en Alta. UDA R.Tradic. Júcar-Escalona y Carcaixent. Actuación en Real Acequia de Escalona | 5300000 | 25.06% | 0.04811%
08M0378 | 08_081_076 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5115 Resto de regadíos de la Costera | 9811430.7 | 0% | 0%
08M0381 | 08_081_079 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6025 Zona regable de la comunidad de regantes de Canales Altos del Serpis. Fase III | 2734807.83 | 0% | 0%
08M0386 | 08_081_084 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7010 Zona regable del río Girona y barranco de l'Alberca. Fase III | 2732307.01 | 0% | 0%
08M0387 | 08_081_085 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7020 Zona regable del río Gorgos. Fase III | 1831320.55 | 0% | 0%
08M0388 | 08_081_086 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A7005 Zona regable de Oliva, Pego y la cuenca del Gallinera. Fase III | 5531704.19 | 0% | 0%
08M0393 | 08_081_091 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A8040 Pequeños regadíos Marina Baja. Fase III | 875266.31 | 0% | 0%
08M0397 | 08_081_095 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A8015 Riegos del canal Bajo del Algar. Fase III | 458223.08 | 0% | 0%
08M0407 | 08_081_105 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9045 Riegos del Medio Vinalopó. Fase III | 15662769.6 | 0% | 0%
08M0410 | 08_081_108 | 2022 | Obras de Modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte. UDA R.Tradic.Júcar-ARJ. Sectores 10-14-15-18-19-23. Fase II | 7744189.86 | 80.51% | 75.18%
08M0421 | 08_082_001 | 2022 | Mejora de la red de abastecimiento en otras ciudades con más de 50.000 habitantes para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red, y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua, dentro del ámbito de la DHJ | 8000000 | 20.7% | 8.107%
08M0423 | 08_082_003 | 2022 | Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Castellón para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua | 2082693.38 | 42.67% | 59.44%
08M0428 | 08_082_008 | 2022 | Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Alicante para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua | 9000000 | 58.89% | 50.67%
08M0436 | 08_082_018 | 2022 | Mejora del abastecimiento urbano de los municipios de la Marina Baja a través del canal bajo del Algar: Desdoblamiento del Canal de unión Bajo del Algar entre el Azud el Algar y el Azud de Mandem | 5000000 | 0% | 0%
08M0443 | 08_083_007 | 2022 | Derivación de excedentes del Mijares al interfluvio Palancia-Mijares para sustitución de bombeos en Vall D´Uixó. | 0 | 0% | 0%
08M0446 | 08_083_011 | 2022 | Incremento de recursos superficiales del río Palancia en la UDA Pequeños regadíos del Camp de Morvedre para sustitución de bombeos en las masas de agua subterránea Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella | 1500000 | 0% | 0%
08M0447 | 08_083_012 | 2022 | Reposición de la acequia mayor de Sagunto afectada por la construcción de la Presa de Algar. Actuaciones para hacer efectiva la recarga en la masa de agua subterránea del Medio Palancia | 1709659.29 | 61.15% | 22.45%
08M0453 | 08_083_019 | 2022 | Abastecimiento al Camp del Turia. Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos superficiales del Turia y ETAP | 2500000 | 0% | 0%
08M0458 | 08_083_025 | 2022 | Infraestructura para la sustitución de bombeos en el acuífero de la Mancha Oriental. Fase II. | 79491790.65 | 34.72% | 0.6187%
08M0470 | 08_083_039 | 2022 | Conducción Júcar-Vinalopó. Actuaciones Complementarias de distribución en el postrasvase Júcar-Vinalopó | 6521622.61 | 34.83% | 21.8%
08M0502 | 08_084_005 | 2022 | Tratamiento de regeneración en la EDAR de Sagunto para la sustitución de bombeos de las masas de agua subterránea de la Plana de Sagunto, Segorbe-Quart y Cornacó-Estivella | 4000000 | 0% | 0%
08M0514 | 08_084_017 | 2022 | Tratamiento terciario y reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Gandía | 0 | 0% | 0%
08M0524 | 08_084_027 | 2022 | Obras necesarias para posibilitar la reutilización de las aguas procedentes de la EDAR de Monte Orgegia, mediante infraestructura de distribución de aguas regeneradas | 0 | 0% | 0%
08M0530 | 08_084_033 | 2022 | Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la nueva EDAR mancomunada de Cheste-Chiva para atender los regadíos de la UDA Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta | 1614349.5 | 65.49% | 0%
08M0538 | 08_085_007 | 2022 | Infraestructuras de distribución de agua procedente de la desalinizadora de Jávea para la sustitución de bombeos en el abastecimiento de los municipios de la Comarca. | 12900000 | 16.67% | 0%
08M0543 | 08_090_003 | 2022 | Implantación, seguimiento y control de contadores para las extracciones de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 3000000 | 16.67% | 0%
08M0549 | 08_100_002 | 2022 | Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en la Comunidad Valenciana. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios. | 400000 | 58.33% | 100%
08M0560 | 08_110_017 | 2022 | Mejora de la capacidad y calidad del tratamiento del agua, así como la seguridad y garantía de abastecimiento al área metropolitana de Valencia. ETAP 'La Presa' (Manises) y El Realón (Picassent) | 50521177.52 | 64.07% | 56.88%
08M0564 | 08_120_004 | 2022 | Emisión de informes y tramitación de expedientes de autorización o concesión en relación a usos en DPH, zona de policía, zona de flujo preferente y zonas inundables | 6500000 | 65.72% | 49.39%
08M0582 | 08_120_022 | 2022 | Mantenimiento y explotación de las redes de cantidad en el lago de L'Albufera de València | 1175000 | 58.61% | 58.31%
08M0597 | 08_120_037 | 2022 | Elaboración de informes de compatibilidad para la adecuación de las concesiones al Plan Hidrológico del Júcar | 1000000 | 76.64% | 65.31%
08M0598 | 08_120_038 | 2022 | Trabajos de mantenimiento y actualización del Sistema de Información del Agua (SIA) de la Confederación Hidrográfica del Júcar como base para el ejercicio de notificación de la información contenida en el plan hidrológico de cuenca a la Comisión Europea | 1626605.4 | 59.95% | 61.54%
08M0613 | 08_120_053 | 2022 | Control de especies invasoras en las aguas costeras. Periodo 2012-2027 | 53400 | 53.18% | 43.82%
08M0615 | 08_120_055 | 2022 | Control y seguimiento de la calidad microbiológica, estado ecológico y estado químico de las masas de agua costeras y de transición de la Comunitat Valenciana | 3746220.68 | 51.34% | 50.52%
08M0617 | 08_120_057 | 2022 | Control y seguimiento del estado ecológico y químico de las masas de aguas muy modificadas por la presencia de puertos de la Comunitat Valenciana | 751667 | 56.52% | 56.52%
08M0627 | 08_120_067 | 2022 | Censo y control de las aguas de baño en la Comunitat Valenciana dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 3022374.02 | 55.36% | 51.71%
08M0628 | 08_120_068 | 2022 | Censo y control de las aguas de baño en Castilla-La Mancha dentro del ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 116624.24 | 25.37% | 10%
08M0630 | 08_120_070 | 2022 | Desarrollo de normativa de ordenación de Espacios Naturales Protegidos y Espacios Protegidos Red Natura 2000 asociados el medio hídrico en la Comunitat Valenciana | 658279.12 | 69.62% | 65.36%
08M0631 | 08_120_071 | 2022 | Redacción, seguimiento y evaluación de los planes de gestión en las zonas LIC y ZEPA de Castilla-La Mancha en lo que respecta a recursos hídricos y en cumplimiento con las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, respectivamente. Ámbito de la DHJ. | 583957.65 | 57.19% | 48.63%
08M0633 | 08_120_073 | 2022 | Medidas para el cumplimiento de la directiva SEVESO. Documentación de apoyo a empresas, interpretación normativa, trasposición normativa y elaboración de informes de seguimiento a la UE en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 107623.3 | 16.67% | 0%
08M0635 | 08_120_075 | 2022 | Seguimiento de la normativa de regulación de la utilización de lodos de depuradora en el sector agrario de Castilla-La Mancha en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 285000 | 58.33% | 50%
08M0871 | 08_010_213 | 2022 | Actuaciones Básicas de depuración en Casas de Ves. | 364652.34 | 0% | 0%
08M0875 | 08_010_214 | 2022 | Actuaciones Básicas de depuración en La Gineta. | 2805854.61 | 33.33% | 0%
08M0914 | 08_090_008 | 2022 | Estudios comparativos de la actual estructura de cánones de regulación y tarifas de utilización así como estudios de revisión de las tasas de equivalencia tomando como criterio principal el beneficio que genera el recurso hidráulico en los beneficiarios | 150000 | 16.67% | 0%
08M0954 | 08_120_108 | 2022 | Terminación y puesta en marcha de las obras de reutilización de las aguas residuales de Pinedo para mejora de la calidad del agua en el entorno de L'Albufera de València | 1665042 | 83.72% | 29.3%
08M0960 | 08_020_014 | 2022 | Actualización de los códigos de buenas prácticas y de los programas de acción para zonas vulnerables designadas por la Comunitat Valenciana | 138000 | 58.33% | 21.1%
08M0966 | 08_010_220 | 2022 | Adecuación de las aguas residuales de origen urbano de la Mancomunidad de residuos del Señorío del Pinaren el T.M. de Chillarón, para lograr el alcance de los Objetivos medioambientales en el río Chillarón (Cuenca) | 248685.41 | 28.57% | 28.57%
08M0968 | 08_010_221 | 2022 | Adecuación de los vertidos procedentes de los términos municipales de La Almarcha y la Hinojosa para evitar la contaminación por nitratos del Arroyo del molinillo (ayo. Riato) | 629198.67 | 0% | 0%
08M1006 | 08_010_236 | 2022 | Mejoras en la explotación de las depuradoras de Banyeres de Mariola y Aspe para el cumplimiento de los objetivos ambientales en las masas de agua receptoras del río Vinalopó | 6162056 | 35.5% | 0.3201%
08M1138 | 08_010_243 | 2022 | Actuaciones para mejorar la gestión del saneamiento en Alcalá de Xivert. Conexión EDAR Alcalà de Xivert-casco a nueva EDAR Alcalà de Xivert. | 2810902.19 | 0% | 0%
08M1153 | 08_020_020 | 2022 | Seguimiento de la normativa de regulación de las prácticas agrarias en el uso de productos nitrogenados procedentes de estiércoles no transformados en la Comunitat Valenciana | 102616.82 | 52.05% | 100%
08M1154 | 08_020_021 | 2022 | Fomento del mantenimiento sostenible de cultivos permanentes en zonas vulnerables a la erosión , incluyendo agricultura de conservación en la Comunitat Valenciana | 600000 | 58.33% | 100%
08M1156 | 08_020_022 | 2022 | Fomento de la implantación de Agricultura de Conservación en Castilla la Mancha en zonas vulnerables a la erosión. Incluye medidas de formación y asesoramiento a los agricultores, así como ayudas a agricultores. | 1400000 | 54.31% | 45.18%
08M1168 | 08_090_012 | 2022 | Implantación de medidas de teledetección para el seguimiento de la superficie de regadío y estimación de las extracciones en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 830000 | 56.14% | 62.98%
08M1200 | 08_010_248 | 2022 | Elaboración, si la normativa lo requiere, de Planes de Gestión en las Reservas naturales fluviales declaradas | 5251065.61 | 100% | 18.75%
08M1201 | 08_010_249 | 2022 | Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de Cheste y Chiva | 0 | 33.33% | 0%
08M1208 | 08_010_256 | 2022 | Obras de reforma en la EDAR de Pinedo I para mejora de la calidad de su efluente y para favorecer su reutilización posterior | 34160047.66 | 0% | 0%
08M1239 | 08_085_016 | 2022 | Obras complementarias a la desalinizadora de Mutxamel. Depósito de regulación | 9480327 | 34.15% | 0.869%
08M1254 | 08_020_026 | 2022 | Intensificación del control de explotaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana ubicadas en masas de agua donde se han detectado altas concentraciones de productos fitosanitarios. | 80704.3233 | 50% | 100%
08M1258 | 08_120_132 | 2022 | Fomento de los autocontroles en las explotaciones agrícolas en la Comunitat Valenciana | 20000 | 58.33% | 100%
08M1268 | 08_120_133 | 2022 | Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en Castilla-La Mancha | 480000 | 42.54% | 31.05%
08M1269 | 08_120_134 | 2022 | Gestión de Espacios Naturales Protegidos y Espacios Protegidos Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en la Comunitat Valenciana | 14267949.45 | 72.64% | 79.64%
08M1270 | 08_120_135 | 2022 | Gestión de los espacios de la Red Natura 2000 asociados al medio hídrico en Aragón | 104213.33 | 52.02% | 42.43%
08M1281 | 08_083_080 | 2022 | Implantación de riegos de apoyo para cultivos de secano de la Comunitat Valenciana | 10000000 | 0% | 0%
08M1289 | 08_050_041 | 2022 | Estudio y desarrollo de las actuaciones necesarias para garantizar la conectividad del río Júcar aguas abajo de Tous y L'Albufera de València | 573470.32 | 27.8% | 12.81%
08M1290 | 08_020_032 | 2022 | Intensificación del control en el uso de fertilizantes nitrogenados y productos fitosanitarios dentro del PN de la Albufera para garantizar la calidad adecuada de las aguas procedentes del uso agrario que llegan al lago | 500000 | 58.33% | 100%
08M1300 | 08_100_003 | 2022 | Medidas de formación y asesoramiento al sector productor para el uso sostenible de fitosanitarios y la gestión adecuada de plagas en Castilla la Mancha. Figura del usuario profesional de productos fitosanitarios. | 2500000 | 60.65% | 53.37%
08M1324 | 08_082_020 | 2022 | Mejora de la red de abastecimiento en la ciudad de Teruel para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia de la red y campañas de concienciación ciudadana sobre el uso del agua | 592367.44 | 51.39% | 41.67%
08M1335 | 08_010_265 | 2022 | Implantación de redes de alcantarillado separativas en algunos municipios del entorno del Parque Natural de la Albufera | 1000000 | 0% | 0%
08M1341 | 08_120_145 | 2022 | Estrategia Marina en el ámbito de la DHJ. Directrices de vertidos tierra-mar. | 8869.17 | 79.41% | 58.82%
08M1360 | 08_083_087 | 2022 | Conexión del postrasvase Júcar-Vinalopó con la galería de Hondón de los Frailes | 8863054.62 | 60.49% | 67.28%
08M1371 | 08_120_156 | 2022 | Coordinación entre las Administraciones locales, autonómica y estatal, en zonas del litoral para evitar la contaminación de las aguas de baño y asegurar su calidad | 417290 | 60.27% | 53.16%
08M1403 | 08_140_005 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Alcoi (Alicante). Proyectos de acabados de la EDAR de Alcoi | 2878549.91 | 100% | 84.44%
08M1405 | 08_140_007 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Alicante (Alicante). Emisario submarino desde la isla de Tabarca a la península | 1954743.88 | 100% | 54.58%
08M1406 | 08_140_008 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Almassora (Castellón). Mejora de la red de saneamiento fase 2 | 1200000 | 0% | 0%
08M1408 | 08_140_010 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Alzira (Valencia). Telemando sistema abastecimiento a la Ribera | 818860.66 | 100% | 100%
08M1409 | 08_140_011 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Barxeta (Valencia). Reforma de la EDAR | 3396606.61 | 0% | 0%
08M1410 | 08_140_012 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Beniatjar (Valencia). Obras de reforma de la EDAR | 625541.5 | 100% | 53.59%
08M1411 | 08_140_013 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Benidorm (Alicante). Adecuación de las impulsiones Benidorm-L'Alfàs del PI | 3261098.99 | 50% | 0%
08M1413 | 08_140_015 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en El Campello (Alicante). Obras de conexión zona norte con la EDAR de L'Alacantí Norte | 8583656.91 | 50% | 0%
08M1417 | 08_140_019 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Paterna (Valencia). Actuaciones en la red de colectores generales | 2045965 | 0% | 0%
08M1418 | 08_140_020 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en Paterna (Valencia). Reparación de la conducción de reutilización | 788893 | 0% | 0%
08M1421 | 08_140_023 | 2022 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en La Yesa (Valencia). Acondicionamiento de la EDAR | 300000 | 0% | 0%
08M1426 | 08_140_028 | 2022 | Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A8030 Regadíos superficiales aguas arriba del embalse de Amadorio | 5800000 | 50% | 75.35%
08M1428 | 08_140_030 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9060 Riegos de Levante M.I.: Camp d'Elx | 1470000 | 0% | 0%
08M1432 | 08_140_034 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A5075 Regadíos de Estubeny y del Valle de Cárcer y Sellent | 1888253 | 39.97% | 4.502%
08M1433 | 08_140_035 | 2022 | Proyecto de conversión sostenible de riego tradicional a riego localizado en la comunidad de regantes Masalet en la UDA A5060 Regadíos del canal Júcar-Turia | 5475866.96 | 100% | 77.95%
08M1434 | 08_140_036 | 2022 | Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y distribución de los regadíos de la UDA A4020 Regadíos Altos del Turia | 255659.08 | 21.77% | 21.77%
08M1435 | 08_140_037 | 2022 | Mejora de la red de distribución y de la capacidad de almacenamiento de agua de las comunidades de regantes de los términos municipales de Otos, Bélgida y Carrícola (Valencia) | 4092700 | 0% | 0%
08M1437 | 08_140_039 | 2022 | Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A4080 Regadíos de los francos, marjales y extremales de Valencia | 309892.05 | 100% | 100%
08M1440 | 08_140_042 | 2022 | Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A4075 Regadíos de la Vega de Valencia | 3080000 | 0% | 0%
08M1441 | 08_140_043 | 2022 | Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A2055 Zona regable de la comunidad de regantes del Canal Cota 220 Onda | 985331.86 | 98.77% | 100%
08M1442 | 08_140_044 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A6035 Resto de regadíos de la Safor | 114732 | 50% | 0%
08M1445 | 08_140_047 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A3025 Comunidad General de Regantes de la Acequia Mayor de Sagunto | 389021.23 | 66.67% | 75.52%
08M1446 | 08_140_048 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A4040 Regadíos subterráneos del medio Turia-zona norte | 479253.9 | 100% | 76.43%
08M1447 | 08_140_049 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4055 Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta | 597110.4 | 66.67% | 78.89%
08M1448 | 08_140_050 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4035 Regadíos superficiales aguas abajo del embalse de Loriguilla | 120752.92 | 0% | 0%
08M1449 | 08_140_051 | 2022 | Actuaciones de mejora y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A5090 Regadíos del Albaida aguas abajo del embalse de Bellús | 121105.09 | 100% | 90.92%
08M1450 | 08_140_052 | 2022 | Modernización de regadíos y aumento de eficiencia en los regadíos de la UDA A2065 Zona regable de la comunidad de regantes del Canal de la cota 100 M.D. Río Mijares | 6145235 | 0% | 0%
08M1451 | 08_140_053 | 2022 | Adecuación y reforma de la EDAR en Albaida (Valencia). Remodelación de los colectores influentes | 1390000 | 33.33% | 0%
08M1452 | 08_140_054 | 2022 | Adecuación y reforma de la EDAR en Alcublas (Valencia). Obras de reforma de la EDAR | 1873751 | 33.33% | 0%
08M1453 | 08_140_055 | 2022 | Construcción de nueva EDAR en Benasau (Alicante). Nueva EDAR pedanía de Ares | 252136.9 | 33.33% | 0%
08M1454 | 08_140_056 | 2022 | Adecuación y reforma de la EDAR en Burriana (Valencia). Obras de reforma de la EDAR | 0 | 33.33% | 0%
08M1455 | 08_140_057 | 2022 | Adecuación y reforma de la EDAR en Lucena del Cid (Castellón). Actuaciones de remodelación de la EDAR | 0 | 33.33% | 0%
08M1456 | 08_140_058 | 2022 | Adecuación y reforma de la EDAR en Náquera (Valencia). Adecuación de la EDAR Náquera-Bonanza | 1255672.55 | 33.33% | 22.31%
08M1457 | 08_140_059 | 2022 | Obras de interconexión entre la EDAR de Náquera-Serra y la EDAR de Náquera-Bonanza | 788432.91 | 33.33% | 0.2932%
08M1458 | 08_140_060 | 2022 | Construcción de nueva EDAR en Navarrés (Valencia). Nueva EDAR de Playamonte | 140423.75 | 33.33% | 0.07121%
08M1459 | 08_140_061 | 2022 | Actuaciones para la eliminación de la EDAR existente en Peñíscola | 1350906 | 33.33% | 0%
08M1461 | 08_140_063 | 2022 | Adecuación y reforma de la EDAR en Almiserà (Valencia). Reforma EDAR Almiserà-Lloc Nou de San Jeroni | 2000000 | 33.33% | 0%
08M1462 | 08_140_064 | 2022 | Construcción de nueva EDAR en Andilla (Valencia) | 1200000 | 33.33% | 0%
08M1463 | 08_140_065 | 2022 | Construcción de nueva EDAR en Enguera (Valencia). Nueva EDAR en la pedanía de Navalón | 744637.81 | 33.33% | 0%
08M1464 | 08_140_066 | 2022 | Construcción de nueva EDAR en Requena (Valencia). EDAR pedanías primera y segunda fase | 4473934 | 33.33% | 0%
08M1465 | 08_140_067 | 2022 | Construcción de nueva EDAR en Requena (Valencia). EDAR pedanías tercera y cuarta fase | 1635491 | 33.33% | 0%
08M1466 | 08_140_068 | 2022 | Actuaciones de desinfección en el efluente de la EDAR de Riola (Valencia) | 89126.31 | 33.33% | 62.13%
08M1467 | 08_140_069 | 2022 | Construcción de nueva EDAR en Segart (Valencia) | 318308.31 | 33.33% | 0%
08M1468 | 08_140_070 | 2022 | Construcción de nueva EDAR en Sot de Chera (Valencia) | 500000 | 33.33% | 0%
08M1469 | 08_140_071 | 2022 | Obras de conexión de las EDAR de Yátova y Macastre con la EDAR Buñol-Albrorache | 5420307.5 | 33.33% | 0%
08M1470 | 08_140_072 | 2022 | Construcción de un depósito a la salida de la IDAM de Oropesa para incrementar la regulación de sus caudales efluentes | 5066501 | 58.83% | 1.777%
08M1478 | 08_140_080 | 2022 | Obras de refuerzo del abastecimiento de agua potable en alta para los municipios del Campello y Mutxamel con recursos procedentes de la desalinizadora de Mutxamel | 25269177 | 71.02% | 26%
08M1481 | 08_140_083 | 2022 | Redes de control del estado ecológico y químico de las masas de agua superficiales continentales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento | 7200000 | 16.67% | 8.277%
08M1482 | 08_140_084 | 2022 | Redes de control del estado químico de las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento | 1200000 | 16.67% | 46.99%
08M1483 | 08_140_085 | 2022 | Programa de prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en los ecosistemas acuáticos de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 450000 | 16.67% | 17.87%
08M1484 | 08_140_086 | 2022 | Análisis de la evolución de la contaminación por nitratos y productos fitosanitarios en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 1050000 | 16.67% | 27.34%
08M1485 | 08_140_087 | 2022 | Trabajos para el diseño, puesta en marcha y actualización de un censo de presiones, incluidas las hidromorfológicas, sobre las masas de agua superficiales continentales y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 300000 | 16.67% | 6.242%
08M1486 | 08_140_088 | 2022 | Trabajos para el desarrollo de programas de inspección de vertidos y revisión de autorizaciones de vertidos de las aguas residuales en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento del censo de vertidos autorizados y el censo nacional de vertidos. | 1200000 | 16.67% | 48.35%
08M1487 | 08_140_089 | 2022 | Análisis de la incidencia ambiental de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 1260000 | 16.67% | 8.674%
08M1492 | 08_140_094 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Cenia-Maestrazgo | 250000 | 33.33% | 0%
08M1493 | 08_140_095 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Mijares-Plana de Castellón | 1700000 | 16.67% | 0%
08M1494 | 08_140_096 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Palancia-Los Valles | 732902.11 | 0% | 0.1316%
08M1495 | 08_140_097 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Turia | 5985000 | 33.33% | 0%
08M1496 | 08_140_098 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Júcar | 2300000 | 16.67% | 0.3904%
08M1497 | 08_140_099 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Serpis | 310450.87 | 0% | 0%
08M1498 | 08_140_100 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Marina Alta | 60000 | 50% | 0%
08M1499 | 08_140_101 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Marina Baja | 985075 | 0% | 0%
08M1500 | 08_140_102 | 2022 | Elaboración, actualización, revisión e implantación de los Planes de Emergencia de las presas y balsas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar clasificadas en la categoría A o B. Sistema de Explotación Vinalopó-Alacantí | 60000 | 50% | 0%
08M1501 | 08_140_103 | 2022 | Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Cenia-Maestrazgo | 10200000 | 5.49% | 0%
08M1502 | 08_140_104 | 2022 | Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Mijares-Plana de Castellón | 59300000 | 13.11% | 0.6785%
08M1503 | 08_140_105 | 2022 | Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Palancia-Los Valles | 19800000 | 5.556% | 0.2439%
08M1504 | 08_140_106 | 2022 | Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Turia | 3700000 | 0% | 0%
08M1505 | 08_140_107 | 2022 | Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Júcar | 26450000 | 5.369% | 0.03317%
08M1506 | 08_140_108 | 2022 | Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Serpis | 19200000 | 5.469% | 0.2724%
08M1507 | 08_140_109 | 2022 | Mejoras en la seguridad estructural, hidrológico-hidráulica y funcional de las presas de la Confederación Hidrográfica del Júcar desarrollando la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses. S.E. Marina Baja | 40300000 | 5.583% | 0.157%
08M1508 | 08_140_110 | 2022 | Actuaciones para la puesta fuera de servicio de infraestructuras hidráulicas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, incluidas actuaciones estructurales y de restauración hidrológica | 2746408.4 | 100% | 0%
08M1510 | 08_140_112 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 7 | 1909061.45 | 91.38% | 55.8%
08M1511 | 08_140_113 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 26 y 33 | 2643571.16 | 0% | 0%
08M1512 | 08_140_114 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40 | 4059108 | 0% | 0%
08M1513 | 08_140_115 | 2022 | Adecuación de la EDAR del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la reutilización de su efluente | 12055907.9 | 35.28% | 1.525%
08M1514 | 08_140_116 | 2022 | Construcción de una balsa de riego para la Comunidad de regantes de Llíria (Valencia) | 4849283 | 50% | 0%
08M1516 | 08_140_118 | 2022 | Mantenimiento, mejora, y evolución tecnológica y funcional de las redes de control integradas de información hidrológica. Gestión Recursos Hídricos | 8630000 | 16.67% | 11.29%
08M1518 | 08_140_120 | 2022 | Mejora del sistema de depuración de aguas residuales en la cuenca media de los ríos Albaida y Clariano | 5200000 | 34.93% | 2.397%
08M1519 | 08_140_121 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Actuaciones en red en alta y obras complementarias | 1892737.16 | 62.49% | 38.86%
08M1521 | 08_140_123 | 2022 | Obras de modernización del canal de las Comunidades de Regantes de Castellón y Almassora. Almassora (Castellón) | 1354229 | 30% | 0%
08M1522 | 08_140_124 | 2022 | Trabajos de seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos, así como su revisión y actualización en las masas de agua superficial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 300000 | 0% | 23.58%
08M1524 | 08_140_126 | 2022 | Obras y actuaciones de mantenimiento y mejora de las instalaciones de la reserva del Tancat de la Pipa en el Parque Natural de L'Albufera de València | 700000 | 16.67% | 11.24%
08M1525 | 08_140_127 | 2022 | Actuaciones la gestión de la biodiversidad, medio hídrico, vegetación y uso público de la reserva del Tancat de la Pipa en el Parque Natural de L'Albufera de València | 800000 | 16.67% | 24.66%
08M1526 | 08_140_128 | 2022 | Trabajos para el seguimiento, revisión y actualización del Plan Especial de Sequías de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, con actualización periódica de los indicadores de sequías y desarrollo de documentación en relación a la gestión de las sequías | 1100000 | 16.67% | 12.79%
08M1527 | 08_140_129 | 2022 | Desarrollo de estudios hidrogeológicos para la mejora del conocimiento en las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 300000 | 16.67% | 1.897%
08M1528 | 08_140_130 | 2022 | Desarrollo de modelos matemáticos de flujo subterráneo para la mejora del conocimiento en masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 300000 | 16.67% | 12.39%
08M1529 | 08_140_131 | 2022 | Desarrollo de los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico del Júcar y la implantación de su programa de medidas para la consecución de los objetivos ambientales establecidos | 800000 | 16.67% | 23.88%
08M1531 | 08_140_133 | 2022 | Trabajos de apoyo a la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 2600000 | 12.5% | 8.399%
08M1532 | 08_140_134 | 2022 | Redes de control del estado cuantitativo, control de la intrusión marina e hidrometría en las masas de agua subterránea de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento | 1800000 | 16.67% | 14.34%
08M1533 | 08_140_135 | 2022 | Nueva construcción y automatización de puntos de control de la red de seguimiento del estado cuantitativo de las masas de agua subterránea en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Mantenimiento, control y mejora de las redes de seguimiento | 5400000 | 33.33% | 46.19%
08M1534 | 08_140_136 | 2022 | Remodelación de la EDAR de Ulldecona, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos. (2ª Fase) | 1210780 | 16.67% | 0%
08M1535 | 08_140_137 | 2022 | Remodelación de la EDAR de La Sénia, para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva 91/271/CEE (UWWTD) en previsión a nuevos requerimientos. (2ª Fase) | 3048600 | 16.67% | 0.4855%
08M1536 | 08_140_138 | 2022 | Programa de Vigilancia Sanitaria y Control del Agua de Consumo Humano de Aragón en el ámbito geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 36850 | 16.67% | 0%
08M1537 | 08_140_139 | 2022 | Programa de Vigilancia Sanitaria y Control de Zonas de Baño de Aragón en el ámbito geográfico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 1305 | 16.67% | 0%
08M1538 | 08_140_140 | 2022 | Designación de zonas vulnerables (ZV), actualización de los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias y Programas de Actuación en ZV y seguimiento de las medidas previstas en Aragón en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 48000 | 16.67% | 0%
08M1539 | 08_140_141 | 2022 | Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el término municipal de Sarrión (Teruel). Fase I | 18086305.34 | 44.44% | 58.97%
08M1540 | 08_140_142 | 2022 | Plan de Regadíos de Aragón. Regadío social en el término municipal de Sarrión (Teruel). Fase II | 0 | 16.67% | 0%
08M1541 | 08_140_143 | 2022 | Actuaciones de reforma del tratamiento biológico de la EDAR de la ciudad de Teruel (art.4 de la directiva 91/271/CEE (UWWTD), para reducir la cantidad de nitrógeno vertido | 1204893.96 | 16.67% | 0%
08M1542 | 08_140_144 | 2022 | Ayudas para inversión en restauración de infraestructuras hidráulicas asociadas a zonas húmedas de la Comunidad Valenciana situadas en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 1000000 | 16.67% | 45.23%
08M1543 | 08_140_145 | 2022 | Inspección y control de aprovechamientos de agua, apoyados en campañas de inspección del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos y el autocontrol de los propios titulares y la implantación de un sistema automático de recepción de información | 175000 | 10% | 10.16%
08M1544 | 08_140_146 | 2022 | Adecuación de datos, tratamiento y desarrollo del sistema ALBERCA correspondientes a inscripciones vigentes en el Registro de Aguas y el Catálogo de Aguas Privadas de la CHJ y su migración al nuevo Registro de Aguas Electrónico | 4800000 | 16.75% | 43.85%
08M1545 | 08_140_147 | 2022 | Implantación de medidas de mejora de las reservas hidrológicas declaradas en la Demarcación Hidrológica del Júcar | 917396.88 | 39.7% | 90.98%
08M1546 | 08_140_148 | 2022 | Programa de mejora de la continuidad fluvial en la Demarcación Hidrológica del Júcar, y en especial en la Red Natura 2000 | 7956613.4374 | 16.67% | 28.36%
08M1547 | 08_140_149 | 2022 | Implantación de las medidas de mitigación establecidas en masas artificiales y muy modificadas en la Demarcación Hidrológica del Júcar | 600000 | 16.67% | 0%
08M1549 | 08_140_151 | 2022 | Actuación piloto tras análisis de alternativas a la mejora del estado del embalse de Bellús (Valencia) | 600000 | 16.67% | 1.561%
08M1551 | 08_140_153 | 2022 | Programa de control oficial de la higiene en la producción primaria agrícola de Cataluña, que incluye inspecciones relacionadas con el uso de productos fitosanitarios y sus equipos de aplicación, así como las referidas a la condicionalidad | 43776 | 16.67% | 30.95%
08M1552 | 08_140_154 | 2022 | Análisis multiresiduos de muestras de productos vegetales realizados en laboratorio propio de la administración autonómica catalana | 64260 | 16.67% | 32.73%
08M1553 | 08_140_155 | 2022 | Plan de prevención de la contaminación por nitratos de Cataluña, que incluye las inspecciones de condicionalidad, la gestión de herramientas administrativas y actuaciones para el seguimiento de la calidad del suelo | 22956 | 16.67% | 25.78%
08M1554 | 08_140_156 | 2022 | Fomento para la mejora de la fertilización sostenible en Cataluña, incluyendo una red de ensayos sobre fertilización orgánica y mineral en diferentes cultivos y zonas climáticas | 9891 | 16.67% | 8.857%
08M1555 | 08_140_157 | 2022 | Actuaciones de mejora de la gestión de la fertilización y las deyecciones ganaderas en Cataluña, fomentando la modernización de las instalaciones, maquinaria y dispositivos de gestión, así como un plan de controles para el seguimiento de su aplicación | 31410 | 16.67% | 16.67%
08M1557 | 08_140_159 | 2022 | Plan de mantenimiento y recuperación de ullals por parte de la Generalitat Valenciana | 268534 | 16.67% | 4.744%
08M1559 | 08_140_161 | 2022 | Conservación y recuperación de la orla perimetral del lago de la Albufera: hábitat turberas calcáreas | 526036 | 16.67% | 5.851%
08M1560 | 08_140_162 | 2022 | Actuaciones para la mejora del estado de conservación de la red de canales y acequias del Parque Natural de l'Albufera de València conforme a lo establecido en el Plan Especial Albufera (PEA) | 1000000 | 16.67% | 7.351%
08M1561 | 08_140_163 | 2022 | Programas específicos de control de especies invasoras llevados a cabo por parte de la Generalitat Valenciana | 4000000 | 16.67% | 3.395%
08M1564 | 08_140_166 | 2022 | Seguimiento específico de parámetros de calidad en el entorno del Parque Natural de l'Albufera de València a desarrollar por la Generalitat Valenciana conforme al Plan Especial Albufera (PEA) | 210000 | 16.67% | 14.29%
08M1571 | 08_140_173 | 2022 | Diseño e implementación de un programa de participación pública a desarrollar en el marco de los diferentes hitos existentes en el proceso de planificación hidrológica | 200000 | 0% | 0%
08M1572 | 08_140_174 | 2022 | Suministro alternativo de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana mediante pozos para el aumento de las garantías ante situaciones de emergencia | 1000000 | 16.5% | 0%
08M1573 | 08_140_175 | 2022 | Actuaciones para la sustitución de bombeos mediante recursos superficiales procedentes de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana en la Mancomunidad de Vall dels Alcalans y San Antonio de Benagéber | 12200000 | 40% | 40.97%
08M1574 | 08_140_176 | 2022 | Actuaciones de refuerzo contra la vulnerabilidad actual por canal abierto del suministro de agua bruta a Valencia y su área metropolitana. Conducción desde la estación de Benifaió hasta la ETAP del Realón y depósito de regulación | 58480000 | 0.4188% | 0.4188%
08M1577 | 08_140_179 | 2022 | Obras de adecuación en la EDAR de Almassora para posibilitar la reutilización de sus efluentes para los regadíos de la Vall d'Uixó para sustituir bombeos en las masas subterráneas de la Plana de Castelló y Azuébar-Vall d'Uixó | 4000000 | 0% | 0%
08M1579 | 08_140_181 | 2022 | Obras de adecuación del sistema de saneamiento de Burriana para posibilitar la reutilización de sus efluentes para los regadíos de la Vall d'Uixó para sustituir bombeos en masas de agua subterránea en mal estado | 6000000 | 0% | 0%
08M1581 | 08_140_183 | 2022 | Obras de adecuación en la EDAR de Moncofa para posibilitar la reutilización de sus efluentes para los regadíos de la comunidad de regantes de Moncófar para sustituir bombeos en las MSbt de la Plana de Castelló | 8000000 | 0% | 0%
08M1582 | 08_140_184 | 2022 | Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de Moncofa para atender los regadíos de la comunidad de regantes de Moncófar para sustituir bombeos en las MSbt de la Plana de Castelló | 1000000 | 0% | 0%
08M1583 | 08_140_185 | 2022 | Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en la EDAR de Castellón para atender los requerimientos ambientales del tramo final del río Mijares | 3000000 | 25% | 0%
08M1588 | 08_140_190 | 2022 | Conducción Júcar-Vinalopó. Diseño, construcción y puesta en servicio de parques de generación eléctrica fotovoltaica para el auto abastecimiento energético de la infraestructura y reducción de los costes de explotación ordinaria | 90000000 | 33.33% | 0.001391%
08M1589 | 08_140_191 | 2022 | Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo I. Construcción y obras complementarias de la conducción entre la estación de bombeo de Percamp y el río Vinalopó, incluido el ramal a la balsa de la C.R. de Novelda | 10269455 | 66.67% | 0%
08M1590 | 08_140_192 | 2022 | Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase I. Tramo II. Construcción y obras complementarias de la conducción entre río Vinalopó y balsa Moclem (término municipal de Agost), incluido ramales de Monteagudo, San Pascual, El Cid y Moclem | 22998758 | 50% | 0%
08M1591 | 08_140_193 | 2022 | Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIa. Desdoblamiento de conducción entre Villena y balsa del Toscar | 29000000 | 0% | 0%
08M1592 | 08_140_194 | 2022 | Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción del nuevo colector sur | 19000000 | 0% | 0%
08M1593 | 08_140_195 | 2022 | Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de la EDAR El Pla en Alcàsser para el tratamiento y depuración de las aguas del nuevo Colector Sur | 35000000 | 0% | 0%
08M1594 | 08_140_196 | 2022 | Nueva solución de l'Horta Sud. Construcción de balsas para la regulación y red de distribución de los efluentes regenerados por la nueva EDAR El Pla de Alcàsser | 36000000 | 0% | 0%
08M1604 | 08_140_206 | 2022 | Restauración integral del Medio Mijares, desde el embalse de Arenós hasta el embalse de Sichar | 1200000 | 16.67% | 2.823%
08M1605 | 08_140_207 | 2022 | Restauración integral del Bajo Mijares, desde el embalse de Sichar hasta su desembocadura | 530000 | 16.67% | 6.299%
08M1606 | 08_140_208 | 2022 | Restauración integral del Medio Palancia, desde el embalse del Regajo hasta el embalse de Algar | 3000000 | 16.67% | 6.744%
08M1607 | 08_140_209 | 2022 | Restauración integral del Bajo Turia, desde el embalse de Loriquilla hasta su desembocadura | 1770000 | 16.67% | 11.43%
08M1608 | 08_140_210 | 2022 | Restauración integral del Alto Magro desde la cabecera hasta el embalse de Forata | 530000 | 16.67% | 0%
08M1609 | 08_140_211 | 2022 | Restauración integral del Bajo Magro desde el embalse de Forata hasta la confluencia con el río Júcar | 2100000 | 16.67% | 0%
08M1610 | 08_140_212 | 2022 | Restauración integral del Medio Júcar desde el embalse de Alarcón hasta el embalse del Molinar | 1000000 | 16.67% | 35.33%
08M1612 | 08_140_214 | 2022 | Restauración integral del río Verde | 440000 | 16.67% | 0%
08M1613 | 08_140_215 | 2022 | Restauración integral del río Serpis y sus afluentes desde el Embalse de Beniarrés hasta su desembocadura | 3500000 | 16.67% | 0%
08M1614 | 08_140_216 | 2022 | Restauración integral del río Vinalopó desde cabecera hasta su tramo final | 1100000 | 16.67% | 0%
08M1615 | 08_140_217 | 2022 | Programa de mejora y recuperación del espacio fluvial, de la vegetación de ribera y del sustrato del lecho en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 6788245.9645 | 16.67% | 46.51%
08M1616 | 08_140_218 | 2022 | Desarrollo de actuaciones de retirada de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas acuáticos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 10000000 | 16.67% | 5.756%
08M1617 | 08_140_219 | 2022 | Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de la EDAR de Gavarda (Valencia) | 3122922.05 | 50% | 0%
08M1618 | 08_140_220 | 2022 | Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de la EDAR de Jalance (Valencia) | 1138735.04 | 50% | 0%
08M1619 | 08_140_221 | 2022 | Medidas de reforma y adecuación de EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de reforma de la EDAR de Jarafuel (Valencia) | 1037349.82 | 62.77% | 29.87%
08M1621 | 08_140_223 | 2022 | Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de construcción nueva EDAR en Rafol de Salem (Valencia) | 857026.6 | 50% | 82.44%
08M1622 | 08_140_224 | 2022 | Medidas de nuevas EDARs de la Generalitat Valenciana. Obras de construcción nueva EDAR en San Joanet-Senyera (Valencia) | 3857846.8 | 0% | 0%
08M1623 | 08_140_225 | 2022 | Obras de reforma, mantenimiento y adecuación de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida complementaria | 20000000 | 0% | 0%
08M1624 | 08_140_226 | 2022 | Obras de construcción de nuevas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de la Generalitat Valenciana. Medida complementaria | 20000000 | 0% | 0%
08M1625 | 08_140_227 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Cenia-Maestrazgo | 625000 | 16.67% | 16.81%
08M1626 | 08_140_228 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Mijares-Plana de Castellón | 3750000 | 16.67% | 8.929%
08M1627 | 08_140_229 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Palancia-Los Valles | 1250000 | 16.67% | 6.578%
08M1628 | 08_140_230 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Turia | 2900000 | 16.67% | 28.73%
08M1629 | 08_140_231 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Júcar | 12000000 | 16.67% | 26.68%
08M1630 | 08_140_232 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Serpis | 1000000 | 16.67% | 23.22%
08M1631 | 08_140_233 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Marina Alta | 85000 | 16.67% | 0%
08M1632 | 08_140_234 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Marina Baja | 2000000 | 16.67% | 20.16%
08M1633 | 08_140_235 | 2022 | Mantenimiento y conservación integral de las presas y canales de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sistema de explotación Vinalopó-Alacantí | 170000 | 16.67% | 0%
08M1634 | 08_140_236 | 2022 | Adecuación del vertido de la EDAR de Benidorm para posibilitar su posterior reutilización | 7000000 | 0% | 0%
08M1635 | 08_140_237 | 2022 | Incremento de la capacidad de regulación de las aguas regeneradas en la Marina Baja | 6700000 | 0% | 0%
08M1636 | 08_140_238 | 2022 | Incremento de la capacidad de regulación para la mejora del sistema de abastecimiento de la Marina Baja | 12000000 | 0.8333% | 0%
08M1637 | 08_140_239 | 2022 | Actuaciones de renovación y adecuación del Canal Bajo del Algar de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar para mejora del abastecimiento urbano a los municipios de la Marina Baja | 14500000 | 1.379% | 0%
08M1638 | 08_140_240 | 2022 | Mejora de la conducción Fenollar - Amadorio de suministro a la Marina Baja. Tramo Fenollar- IDAM de Mutxamel (Alicante) | 10000000 | 0% | 0.611%
08M1639 | 08_140_241 | 2022 | Proyecto de adecuación de las conducciones de suministro de caudales en la toma de la presa de Guadalest (Alicante) | 515000 | 80.58% | 0%
08M1640 | 08_140_242 | 2022 | Proyecto de renovación del tramo inicial de la Conducción General de Amadorio en la zona de la Presa de Amadorio | 1851691 | 17.48% | 0%
08M1642 | 08_140_244 | 2022 | Actuaciones para la construcción de la balsa nº7 en Puzol (Valencia) en la UDA A4070 Zona Regable de la comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada | 1457453.59 | 0% | 0%
08M1644 | 08_140_246 | 2022 | Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A4055 Regadíos de Cheste, Chiva y Godelleta | 1560000 | 0% | 0%
08M1645 | 08_140_247 | 2022 | Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A5060 Regadíos del Canal Júcar-Turia | 2329767.4 | 38.21% | 26.3%
08M1646 | 08_140_248 | 2022 | Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A9060 Riegos de Levante M.I.: Camp d'Elx | 6471969.18 | 7.293% | 7.293%
08M1647 | 08_140_249 | 2022 | Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de las redes de distribución en la UDA A4030 Regadíos del canal del Camp del Turia. Fase II | 89481.29 | 0% | 0%
08M1649 | 08_140_251 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A5060 Regadíos del Canal Júcar-Turia | 707290.15 | 100% | 60.61%
08M1650 | 08_140_252 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A5070 Regadíos de la Canal de Navarrés en la cuenca del Sellent | 998843.105 | 100% | 34.87%
08M1653 | 08_140_255 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A9015 Riegos de Levante M.I.: Huerta de Alicante | 327982.79 | 100% | 100%
08M1655 | 08_140_257 | 2022 | Control y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas de vertido en determinados municipios. Ciclo de planificación hidrológica 2022/2027 | 600000 | 16.67% | 0%
08M1656 | 08_140_258 | 2022 | Nueva solución de l'Horta Sud. Adecuación y mejora del sistema de tratamiento y depuración de la EDAR de Torrent (Valencia) y desconexión del efluente del Colector Oeste | 24358248.53 | 33.56% | 0.3634%
08M1659 | 08_140_260 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44 | 1788891 | 0% | 0%
08M1662 | 08_140_264 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A4030 Regadíos del canal del Camp del Turia. Fase II | 10830.16 | 0% | 0%
08M1663 | 08_140_265 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la UDA A2080 Zona regable de la Comunidad General de Riegos de Vall d'Uixò | 7239987.11 | 33.33% | 7.743%
08M1664 | 08_140_266 | 2022 | Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación en la UDA A8005 Zona regable de la Comunidad General de Regantes y Usuarios de Callosa d'En Sarrià | 9709976.53 | 9.419% | 9.633%
08M1665 | 08_140_267 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A9040 Regadíos del Medio Vinalopó: Extracciones del Alto | 1504574 | 33.33% | 6.646%
08M1666 | 08_140_268 | 2022 | Actuaciones para la mejora de las infraestructuras de regulación y transporte en la UDA A9030 Regadíos mixtos del Alto Vinalopó | 5592374 | 0% | 0%
08M1667 | 08_140_269 | 2022 | Modernización de regadíos en redes distribución para la UDA A4045 Regadíos subterráneos del medio Turia-zona sur | 5277571.93 | 8.093% | 1.611%
08M1668 | 08_140_270 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 4 | 4611477.85 | 33.33% | 0%
08M1671 | 08_140_273 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 17 | 4251248 | 50% | 0%
08M1675 | 08_140_277 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Redes de transporte y distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 3 y 5 | 7300000 | 100% | 94.31%
08M1676 | 08_140_278 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 35 | 5276750 | 50% | 0%
08M1679 | 08_140_281 | 2022 | Instalación de dispositivos de medida y adecuación de los puntos de derivación de aguas superficiales para asegurar el cumplimiento de lo establecido en las concesiones | 400000 | 16.67% | 0%
08M1681 | 08_140_283 | 2022 | Adecuación de azudes y presas para asegurar el paso del caudal ecológico | 400000 | 16.67% | 0%
08M1683 | 08_140_285 | 2022 | Medida para el establecimiento de caudales ecológicos. Implantación de nuevas estaciones de aforo pertenecientes a la red oficial de aforos de la Confederación Hidrográfica del Júcar | 3400000 | 16.67% | 1.406%
08M1685 | 08_140_287 | 2022 | Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Adquisición e instalación de sistemas preventivos de eliminación (limpieza y desinfección) del mejillón cebra en las zonas con riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña) | 17589.65 | 16.67% | 0%
08M1686 | 08_140_288 | 2022 | Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Subvenciones para acciones de erradicación y control de especies invasoras para las administraciones locales o entidades de gestión en las zonas con riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña) | 14297.7 | 16.67% | 0%
08M1687 | 08_140_289 | 2022 | Seguimiento y control de especies invasoras en el río Cenia. Acciones de prevención y mitigación del impacto de especies invasoras en sistemas de riego en las zonas con riesgo del río Cenia (ámbito de Cataluña) | 185583.8858 | 16.67% | 0%
08M1688 | 08_140_290 | 2022 | Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable 'La Presa-Valencia Nord' para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y aumento de la capacidad de transporte. EMSHI | 102400000 | 76.62% | 46.62%
08M1689 | 08_140_291 | 2022 | Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de interconexión directa 'La Presa-El Realón' para asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción, mallado de red y redundancia de plantas. EMSHI | 21000000 | 86.15% | 36.06%
08M1690 | 08_140_292 | 2022 | Mejora de la red de abastecimiento de Valencia y su área metropolitana. Acueducto de agua potable El Realón-Horta Sud-Valencia con el objetivo de asegurar el abastecimiento con duplicidad de conducción y mallado de red. EMSHI | 34000000 | 77.2% | 36.76%
08M1691 | 08_140_293 | 2022 | Actuaciones de limpieza de la lámina de agua del Puerto de Castellón (zona I) para recogida de residuos sólidos flotantes de las aguas abrigadas | 240000 | 16.67% | 43.33%
08M1692 | 08_140_294 | 2022 | Control analítico de las aguas y sedimentos de la zona I del Puerto de Castellón para cumplimiento de la DMA y de la ROM 5.1 | 125000 | 16.67% | 44.85%
08M1693 | 08_140_295 | 2022 | Prevención y control de las emergencias por contaminación marina en la zona de servicio del Puerto de Castellón (zona I y II) en cumplimiento del RD 2/2011 | 64000 | 16.67% | 46.01%
08M1694 | 08_140_296 | 2022 | Actuaciones de mejora de la red de pluviales en las dársenas Norte y Sur del Puerto de Castellón e instalación de decantadores de arenas para reducir la afección a las aguas portuarias | 2430000 | 25% | 39.02%
08M1695 | 08_140_297 | 2022 | Actuaciones de mantenimiento de la red de saneamiento del Puerto de Valencia para una buena gestión de las aguas sanitarias | 750000 | 16.67% | 31%
08M1696 | 08_140_298 | 2022 | Obras de ampliación del muelle de Costa Sur en el Puerto de Castellón | 9896708.79 | 100% | 0%
08M1697 | 08_140_299 | 2022 | Actuaciones de limpieza del espejo de agua para mantener una óptima calidad de las aguas del Puerto de Valencia | 614278.5 | 100% | 20.18%
08M1698 | 08_140_300 | 2022 | Instalación de barreras anticontaminación para flotantes con el fin de evitar que se produzca dispersión de residuos flotantes en el interior del Puerto de Valencia | 7000 | 16.67% | 0%
08M1699 | 08_140_301 | 2022 | Construcción de un puente ferroviario para dar continuidad al a red ferroviaria sur mediante la conexión con la red existente en la Dársena Norte del Puerto de Castellón | 14300000 | 40% | 0%
08M1700 | 08_140_302 | 2022 | Seguimiento y control de la calidad del agua de los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía, para cumplimiento de la DMA y la ROM 5.1-13 | 232075 | 66.67% | 66.53%
08M1701 | 08_140_303 | 2022 | Control analítico de la calidad de las aguas portuarias del Puerto de Alicante para cumplimiento de la DMA y la ROM 5.1-13 | 83000 | 28.57% | 100%
08M1706 | 08_140_308 | 2022 | Actuaciones para incrementar la eficiencia en las redes municipales de abastecimiento con altos índices de fugas en la Comunidad Valenciana: reparación, colocación de válvulas de presión y sectorización de redes | 2000000 | 16.67% | 0%
08M1707 | 08_140_309 | 2022 | Actuaciones para la protección de ríos, humedales y zona marítimo-terrestre mediante colectores, depósitos DSU o filtros verdes. Ámbito de actuación: Horta Nord i Sud, La Safor i Castelló | 10000000 | 16.67% | 0%
08M1709 | 08_140_311 | 2022 | Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Alcàsser (Valencia) | 9000000 | 16.67% | 0%
08M1710 | 08_140_312 | 2022 | Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Alginet (Valencia) | 6300000 | 16.67% | 0%
08M1711 | 08_140_313 | 2022 | Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Almussafes (Valencia) | 4500000 | 16.67% | 0%
08M1712 | 08_140_314 | 2022 | Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Benifaiò (Valencia) | 13900000 | 16.67% | 0%
08M1713 | 08_140_315 | 2022 | Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Beniparrell (Valencia) | 3100000 | 16.67% | 0%
08M1714 | 08_140_316 | 2022 | Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Silla (Valencia) | 1700000 | 16.67% | 0%
08M1715 | 08_140_317 | 2022 | Actuaciones para mitigar el efecto de las inundaciones en el entorno de la cuenca de L'Albufera de València. Término Municipal de Sollana | 1500000 | 16.67% | 0%
08M1716 | 08_140_318 | 2022 | Actuaciones en los colectores generales de aguas residuales de la población de Llíria (Valencia). Desglosados nº 1 y nº 2 de la fase III-B | 2778722 | 0% | 0%
08M1717 | 08_140_319 | 2022 | Mejora de las redes de saneamiento de núcleos de población aislados con sistemas de saneamiento deficitarios en la Comunitat Valenciana. Actuaciones en diversos municipios | 45000000 | 16.67% | 0%
08M1718 | 08_140_320 | 2022 | Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el efecto de las inundaciones en pequeños núcleos de población de la Comunitat Valenciana. Barranco de Teulería en Aín (Castellón) | 433483 | 50% | 0%
08M1719 | 08_140_321 | 2022 | Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el efecto de las inundaciones en pequeños núcleos de población de la Comunitat Valenciana. Barranco de la Font en Benlloc (Castellón) | 518146 | 50% | 0%
08M1720 | 08_140_322 | 2022 | Actuaciones de encauzamiento y adecuación de cauces para mitigar el efecto de las inundaciones en pequeños núcleos de población de la Comunitat Valenciana. Barranco dels Frares en los T.M. de Burjassot, Godella, Rocafort y Valencia | 11000000 | 0% | 0%
08M1721 | 08_140_323 | 2022 | Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Actuaciones en los términos municipales de Catadau y Llombai (Valencia) | 7200000 | 0% | 0%
08M1722 | 08_140_324 | 2022 | Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Captación y conducción de aguas pluviales hasta laguna de laminación en la zona de les Basses de Alzira (Valencia). Fase II | 3000000 | 0% | 0%
08M1723 | 08_140_325 | 2022 | Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Interceptor de pluviales en el término municipal de Pinoso (Alicante) | 3000000 | 0% | 0%
08M1724 | 08_140_326 | 2022 | Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Drenaje de urbanizaciones de los términos municipales de la Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber y Bétera (Valencia) | 2150000 | 0% | 0%
08M1726 | 08_140_328 | 2022 | Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Colector de pluviales e impulsión en el casco urbano norte Platja Vella en Tavernes de la Valldigna (Valencia) | 1197932.54 | 0% | 0%
08M1727 | 08_140_329 | 2022 | Actuaciones de construcción o mejora de la red de pluviales en núcleos urbanos para mitigar el efecto de las inundaciones en la Comunitat Valenciana. Actuaciones de control de pluviales en la playa de Miramar en los municipios de Miramar y Bellreguard (Valencia) | 360000 | 0% | 0%
08M1728 | 08_140_330 | 2022 | Actuaciones para mejora de la Presa de Buseo. Incluye consolidación estructural e implantación de un plan de emergencia así como adecuaciones de aliviaderos, caminos de acceso, instalaciones eléctricas y otras obras menores | 8401577 | 0% | 0%
08M1729 | 08_140_331 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Depósito y optimización de la red de agua potable en el término municipal de Ademuz (Valencia) | 716056 | 0% | 0%
08M1731 | 08_140_333 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Conexión de las redes de agua potable de Cheste, Chiva y Godelleta al sistema básico metropolitano de Valencia para disminuir extracciones de agua de acuíferos | 13000000 | 0% | 0%
08M1732 | 08_140_334 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Sondeos para abastecimiento de los municipios de Xodos, Benafigos y Vistabella del Maestrat (Castellón) | 800131 | 0% | 0%
08M1733 | 08_140_335 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Construcción de un depósito para abastecimiento en la Safor (Valencia) | 1212769 | 0% | 0%
08M1734 | 08_140_336 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Conducción de agua potable en la urbanización de Monterrey, en el término municipal de Real de Gandía (Valencia) | 294455 | 0% | 0%
08M1735 | 08_140_337 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Construcción del depósito de la Montañeta en el término municipal de Llíria (Valencia) | 2340862 | 0% | 0%
08M1736 | 08_140_338 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Equipamiento del sondeo Los Calpes en el término municipal de Puebla de Arenoso (Castellón) | 508293 | 50% | 0%
08M1737 | 08_140_339 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Abastecimiento de agua potable de calidad a nuevos municipios de las comarcas de la Ribera (Valencia) con problemas de nitratos | 25000000 | 28.57% | 0%
08M1738 | 08_140_340 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Captación agua para los términos municipales de Sot de Ferrer y Soneja (Castellón) | 500000 | 33.33% | 0%
08M1739 | 08_140_341 | 2022 | Actuaciones de mejora del abastecimiento de agua potable en la Comunitat Valenciana. Colocación de filtros para eliminar turbidez en pozos del término municipal de Montán (Castellón) | 121612 | 50% | 95.06%
08M1740 | 08_140_342 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en las actuaciones finalizadas de modernización de regadíos en los riegos del Mijares en la Plana de Castellón | 9233680 | 33.33% | 0%
08M1741 | 08_140_343 | 2022 | Actuaciones para la gestión integrada de los recursos hídricos para el riego en los términos municipales de Almenara, La Vall d'Uixó, Chilches y Moncofa en la provincia de Castellón | 10554452.893 | 0% | 0%
08M1742 | 08_140_344 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la gestión integrada de los recursos hídricos para el riego en los términos municipales de Almenara, La Vall d'Uixó, Chilches y Moncofa en la provincia de Castellón | 6303121 | 0% | 0%
08M1743 | 08_140_345 | 2022 | Seguimiento del efecto del régimen de caudales ecológicos fijado por el Plan Hidrológico en las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 152737.27 | 53.95% | 41.19%
08M1744 | 08_140_346 | 2022 | Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase IIb. Impulsión desde la balsa del Toscar hasta el nuevo embalse en la zona de la Rambleta y zona alta la Herrada y Pinoso | 29500000 | 33.33% | 0%
08M1745 | 08_140_347 | 2022 | Conducción Júcar-Vinalopó. Postrasvase Júcar-Vinalopó. Fase III. Prolongación del tramo II de la margen izquierda hasta la zona baja y conexión con los rebombeos de aguas depuradas de la zona de Alicante y cierre con el ramal de la margen derecha | 56000000 | 0% | 0%
08M1753 | 08_140_355 | 2022 | Estudios para la mejora del conocimiento hidrogeológico en las masas de agua subterráneas del Alto Mijares | 100000 | 0% | 0%
08M1754 | 08_140_356 | 2022 | Coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y otros organismos de cuenca para el intercambio de información de las propuestas y/o masas subterráneas compartidas entre diferentes demarcaciones | 60000 | 16.67% | 0%
08M1755 | 08_140_357 | 2022 | Actuaciones para la recuperación de acuíferos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 10000000 | 30% | 0%
08M1756 | 08_140_358 | 2022 | Plan general para la mejora del estado de los canales existentes en las zonas regables de interés general del Estado en la Confederación Hidrográfica del Júcar con el fin de impulsar el ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los recursos | 8341875.91 | 33.33% | 0%
08M1757 | 08_140_359 | 2022 | Tareas de gestión para la mejora de la seguridad de las presas de titularidad estatal explotadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar | 400000 | 16.67% | 18.99%
08M1758 | 08_140_360 | 2022 | Tareas de gestión para la revisión, actualización y primera fase de implantación de los planes de emergencia de las presas de titularidad estatal explotadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar | 1700000 | 16.67% | 4.184%
08M1759 | 08_140_361 | 2022 | Actuaciones en la infraestructura de puntos de control SAIH de referencia para el área de explotación: Mejora y adecuación de puntos existentes y dotación de nuevos puntos | 1562500 | 16.67% | 0%
08M1760 | 08_140_362 | 2022 | Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia). Construcción de una nueva EDAR para la mejora de los procesos de tratamiento y depuración de las aguas residuales | 42660831.81 | 33.6% | 0.4131%
08M1761 | 08_140_363 | 2022 | Actuaciones de depuración en Oliva (Valencia). Tratamiento de regeneración de las aguas residuales en la nueva EDAR de Oliva | 5274957.22 | 33.42% | 0.1758%
08M1762 | 08_140_364 | 2022 | Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070 Zona regable de la Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada. Balsa de riego en Alfara (Valencia) | 2750000 | 50% | 0%
08M1763 | 08_140_365 | 2022 | Actuaciones de distribución de los efluentes regenerados en las EDAR de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola para atender regadíos y sustituir bombeos en la Plana de Vinaroz | 972412.93 | 0% | 0%
08M1764 | 08_140_366 | 2022 | Infraestructuras para la sustitución de bombeos por recursos subterráneos procedentes de masas de agua subterráneas en buen estado cuantitativo para regadíos del Medio Turia zona sur y Cheste, Chiva y Godelleta | 1000000 | 33.33% | 0%
08M1765 | 08_140_367 | 2022 | Medidas de gestión para posibilitar la distribución de las aguas desalinizadas procedentes de la desalinizadora de Xàbia a los municipios de la comarca para el abastecimiento urbano | 60000 | 16.67% | 0%
08M1766 | 08_140_368 | 2022 | Estudio de alternativas para la optimización en la gestión del sistema de explotación de la Marina Baja | 450000 | 0% | 0%
08M1768 | 08_140_370 | 2022 | Desarrollo, implantación, revisión y seguimiento del programa de actuación en masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o del plan de explotación en masas en mal estado cuantitativo | 250000 | 28.57% | 35.65%
08M1770 | 08_140_372 | 2022 | Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos | 110000 | 9.091% | 0%
08M1771 | 08_140_373 | 2022 | Estudios de la eficiencia de los dispositivos de paso en obstáculos trasversales | 110000 | 13.64% | 0%
08M1772 | 08_140_374 | 2022 | Otros estudios de apoyo a la planificación en Red Natura 2000 | 200000 | 17.5% | 0%
08M1773 | 08_140_375 | 2022 | Obras de modernización de los riegos tradicionales del Turia. UDA A4070 Zona regable de la Comunidad de regantes de la Real Acequia de Moncada. Modernización de la conducción en alta de la Real Acequia de Moncada | 2000000 | 0% | 0%
08M1774 | 08_140_376 | 2022 | Obras de modernización de regadíos en la red de transporte en alta de los riegos tradicionales del Turia e incorporación de recursos no convencionales procedentes de regeneración de aguas residuales tras estudio de alternativas | 2500000 | 0% | 0.7018%
08M1776 | 08_140_377 | 2022 | Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la Directiva 2020/2184, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 1000000 | 15% | 0%
08M1777 | 08_140_378 | 2022 | Estudio con técnicas isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 350000 | 71.43% | 2.292%
08M1778 | 08_140_379 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia en el uso del agua en los sistemas de abastecimiento urbano de pequeñas poblaciones situadas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 8000000 | 60% | 10.47%
08M1779 | 08_140_380 | 2022 | Estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 400000 | 16.25% | 0%
08M1781 | 08_140_382 | 2022 | Gestiones encaminadas a fomentar la reutilización en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 60000 | 16.67% | 0%
08M1782 | 08_140_383 | 2022 | Establecimiento de convenios con los usuarios en la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el seguimiento de los planes de explotación | 250000 | 16% | 0%
08M1784 | 08_140_385 | 2022 | Análisis de la viabilidad económica, social y ambiental de los procesos de modernización de regadíos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 250000 | 25% | 0%
08M1785 | 08_140_386 | 2022 | Medidas de formación y asesoramiento al sector ganadero para la aplicación de Medidas Técnicas Disponibles (MTD) en sus explotaciones de la Comunitat Valenciana | 0 | 16.67% | 0%
08M1786 | 08_140_387 | 2022 | Medidas de formación y asesoramiento a los técnicos del sector agrario para mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada en las explotaciones de la Comunitat Valenciana | 80000 | 16.67% | 0%
08M1787 | 08_140_388 | 2022 | Desarrollo de normativa autonómica que regule el empleo de subproductos en la fertilización nitrogenada en la Comunitat Valenciana para evitar la contaminación difusa de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias | 0 | 16.67% | 0%
08M1788 | 08_140_389 | 2022 | Desarrollo de aplicación informática NVERD para la gestión sostenible de los subproductos nitrogenados en el marco de una economía circular | 0 | 16.67% | 0%
08M1789 | 08_140_390 | 2022 | Desarrollo del Plan anual de controles del uso de lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana | 57573 | 16.67% | 16.13%
08M1790 | 08_140_391 | 2022 | Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de lodos tratados de depuradora en suelo agrario de la Comunitat Valenciana | 217910 | 16.67% | 11.36%
08M1791 | 08_140_392 | 2022 | Desarrollo del Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana. | 193149 | 16.67% | 0%
08M1792 | 08_140_393 | 2022 | Realización de los controles incluidos en el Plan anual de controles del uso de estiércoles, purines y otros subproductos agrícolas en suelo agrario de la Comunitat Valenciana. | 34166.4 | 16.67% | 0%
08M1793 | 08_140_394 | 2022 | Desarrollo de un Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana | 51249.6 | 16.67% | 0%
08M1794 | 08_140_395 | 2022 | Realización de las tomas de muestras incluidas en el Plan de muestreo de suelos agrícolas para el control de nitratos en suelos agrarios de la Comunitat Valenciana | 70166.4 | 16.67% | 0.6636%
08M1795 | 08_140_396 | 2022 | Convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de València para la disminución del impacto de la ganadería en la Comunitat Valenciana | 225000 | 16.67% | 44.44%
08M1796 | 08_140_397 | 2022 | Desarrollo de un programa de regulación de la fertilización nitrogenada en las explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana | 0 | 16.67% | 0%
08M1797 | 08_140_398 | 2022 | Desarrollo de un programa de transferencia de conocimiento de la utilización de productos fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana | 60000 | 16.67% | 0%
08M1798 | 13.01.02 | 2022 | Urbanismo: medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico | 2e-05 | 16.67% | 16.67%
08M1799 | 13.03.01 | 2022 | Medidas para adaptar elementos situados en las zonas inundables para reducir las consecuencias adversas en episodios de inundaciones en viviendas, edificios públicos, redes, etc. y relocalización en su caso | 100000.2 | 16.67% | 6.667e-06%
08M1800 | 08_140_399 | 2022 | Mejora del abastecimiento de núcleos de población aragoneses incluidos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 600000 | 16.67% | 16.67%
08M1801 | 08_140_400 | 2022 | Plan de saneamiento y depuración en pequeñas entidades de población, menores a 5.000 habitantes equivalentes en municipios de Castilla-La Mancha en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 3240000 | 16.67% | 16.67%
08M1802 | 08_140_401 | 2022 | Plan de saneamiento y depuración en pequeñas entidades de población, menores a 5.000 habitantes equivalentes en municipios de la Comunitat Valenciana en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 1250000 | 16.67% | 0%
08M1803 | 08_140_402 | 2022 | Ayudas para el mantenimiento y mejora de la red hidráulica y acequias del Parque Natural de L'Albufera de València | 600000 | 16.67% | 24.71%
08M1804 | 08_140_403 | 2022 | Actuaciones de depuración en núcleos de población de la provincia de Teruel en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 3470948 | 16.67% | 13.92%
08M1805 | 08_140_404 | 2022 | Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en Castilla-La Mancha en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 190000 | 16.67% | 0%
08M1806 | 08_140_405 | 2022 | Emisión de informes sanitarios para la utilización de aguas regeneradas en Castilla-La Mancha en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 60000 | 16.67% | 0%
08M1807 | 08_140_406 | 2022 | Análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos de origen agrario en el marco de la Directiva 91/676/CEE en Castilla-La Mancha en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 215126.55 | 16.67% | 0%
08M1809 | 13.01.01 | 2022 | Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable | 1920000 | 16.67% | 23.89%
08M1810 | 13.04.01 | 2022 | Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inundación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático, modelización de los riesgos de inundación y su evaluación, etc. | 3060000 | 16.67% | 18.29%
08M1811 | 13.04.02 | 2022 | Programa de mantenimiento y conservación de cauces | 12029000 | 16.67% | 33.36%
08M1812 | 13.04.03 | 2022 | Programa de mantenimiento y conservación del litoral | 4000000 | 16.67% | 16.67%
08M1813 | 14.01.01 | 2022 | Medidas en la cuenca: restauración hidrológico-forestal y ordenaciones agrohidrológicas | 5100 | 50% | 0%
08M1814 | 14.01.02 | 2022 | Medidas en cauce y llanuras de inundación: restauración fluvial, incluyendo medidas de retención natural del agua y reforestación de riberas | 37800000 | 14.02% | 6.796%
08M1815 | 14.02.01 | 2022 | Normas de gestión de la explotación de embalses que tengan un impacto significativo en el régimen hidrológico | 491000 | 8.181% | 3.055%
08M1816 | 14.02.02 | 2022 | Medidas estructurales para regular los cauces, tales como la construcción y/o modificación de presas exclusivamente para defensa de avenidas | 71400000 | 0.3268% | 0.1594%
08M1817 | 14.03.01 | 2022 | Mejora del drenaje de infraestructuras lineales: carreteras, ferrocarriles | 750600 | 16.67% | 15.54%
08M1818 | 14.03.02 | 2022 | Medidas estructurales (encauzamientos, motas, diques, etc.) que implican inversiones físicas en los cauces, aguas costeras y áreas propensas a inundaciones | 336905062 | 7.257% | 1.422%
08M1819 | 15.01.01 | 2022 | Medidas para establecer o mejorar los sistemas de alerta meteorológica incluyendo los sistemas de medida y predicción de temporales marinos | 4690000 | 66.79% | 66.79%
08M1820 | 15.01.02 | 2022 | Medidas para establecer o mejorar los sistemas de medida y alerta hidrológica | 10480000 | 18.58% | 9.296%
08M1821 | 15.02.01 | 2022 | Medidas para establecer o mejorar la planificación institucional de respuesta a emergencias de inundaciones a través de la coordinación en Planes de Protección Civil | 5e-05 | 20% | 20%
08M1822 | 15.03.01 | 2022 | Medidas para establecer o mejorar la consciencia pública en la preparación de las inundaciones, para incrementar la percepción del riesgo de inundación y de las estrategias de autoprotección en la población, los agentes sociales y económicos | 137000 | 39.33% | 83.19%
08M1823 | 16.01.01 | 2022 | Obras de emergencia para reparación de infraestructuras afectadas, incluyendo infraestructuras sanitarias y ambientales básicas | 3727682.78 | 16.67% | 70.63%
08M1824 | 16.01.02 | 2022 | Planes de Protección Civil: Acciones de apoyo a la salud, asistencia financiera, incluida asistencia legal, así como reubicación temporal de la población afectada | 2e-05 | 16.67% | 16.67%
08M1825 | 16.03.01 | 2022 | Promoción de seguros frente a inundación sobre personas y bienes, incluyendo los seguros agrarios | 2e-05 | 16.67% | 16.67%
08M1826 | 16.03.02 | 2022 | Evaluación, análisis y diagnóstico de las lecciones aprendidas de la gestión de los eventos de inundación | 3e-05 | 16.67% | 16.67%
08M1827 | 08_140_408 | 2022 | Actuaciones de modernización de regadios en la Comunidad de Regantes de Llíria (Segunda Fase) (Valencia). Canal del Camp del Turia | 3844402.7421 | 50% | 0%
08M1828 | 08_140_409 | 2022 | Proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes de Casinos (Valencia). Instalación fotovoltaica en zona ya modernizada (Comunidad de Regantes del Canal Principal del Camp del Turia) | 2687698.5625 | 100% | 39.34%
08M1829 | 08_140_410 | 2022 | Proyecto de instalación fotovoltaica en zona ya modernizada de la Comunidad de Regantes de Bélgida (Valencia) | 545738.92 | 100% | 91.69%
08M1830 | 08_140_411 | 2022 | Obras para la implantación del caudal ecológico en la masa de agua 10-06 Río Mijares: embalse de Cirat - embalse de Vallat | 400000 | 0% | 0%
08M1831 | 08_140_412 | 2022 | Construcción de una balsa de regulación para riego de 50.000 metros cúbicos e implantación de tecnologías TIC para su gestión en la Comunidad de regantes 'San Juan' de Alfambra (Teruel) | 578864.19 | 33.33% | 0%
08M1832 | 08_140_413 | 2022 | Tareas de inspección de vertidos y control de cargas contaminantes vertidas por industrias a realizar por la administración autómica en la comunidad autónoma de Aragón | 57374 | 16.67% | 45.21%
08M1833 | 08_140_414 | 2022 | Prevención de la contaminación difusa mediante sistemas de gestión de estiércoles en ganadería. Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería en Aragón | 2100000 | 20% | 0%
08M1834 | 08_140_415 | 2022 | Actuaciones de mejora de la eficiencia energética en la explotación de las estaciones depuradoras de Aragón mediante la instalación de paneles solares fotovoltáicos | 25000 | 16.67% | 100%
08M1835 | 08_140_416 | 2022 | Formación y asesoramiento a las explotaciones agrarias para la prevención de la contaminación difusa por nitratos en las zonas vulnerables por nitratos en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 90000 | 100% | 100%
08M1836 | 08_140_417 | 2022 | Formación y asesoramiento a las explotaciones agrarias para la prevención de la contaminación difusa por nitratos en las zonas vulnerables por nitratos en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC en Aragón en la Demarcación Hidrográfica del Júcar | 217500 | 0% | 0%
08M1837 | 08_140_418 | 2022 | Actividades formativas en el marco del Programa de Desarrollo Rural relacionadas con la calidad del agua en las zonas vulnerables a nitratos declaradas en la comunidad autónoma de Aragón | 52500 | 100% | 100%
08M1838 | 08_140_419 | 2022 | Actividades formativas en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC relacionadas con la calidad del agua en las zonas vulnerables a nitratos declaradas en la comunidad autónoma de Aragón | 37500 | 0% | 0%
08M1839 | 08_140_420 | 2022 | Actividades formativas del Centro de Transferencia Agroalimentaria de Aragón relacionadas con la aplicación del V Programa de Actuación sobre zonas vulnerables de Aragón | 25872 | 28.57% | 28.57%
08M1840 | 08_140_421 | 2022 | Programa de control y actividades de formación sobre la gestión de estiércoles en la Comunidad Autónoma de Aragón en base a la aplicación del Decreto 53/2019 que regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control | 16000 | 37.5% | 37.5%
08M1841 | 08_140_422 | 2022 | Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en la Comunidad Autónoma de Aragón en base a la aplicación del Decreto 53/2019 que regula la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control | 350000 | 66.67% | 57.14%
08M1842 | 08_140_423 | 2022 | Visor de explotaciones ganaderas para evaluar los efectos acumulativos de la implantación de explotaciones ganaderas por la aplicación del nitrógeno de origen como fertilizante en Aragón en base al Decreto 53/2019 sobre la gestión de estiércoles | 30000 | 16.67% | 16.67%
08M1843 | 08_140_424 | 2022 | Remodelación de la EDAR del Castell, en el término municipal de Ulldecona (Tarragona), para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva 91/271/CEE (UWWTD)) | 571725 | 0% | 0%
08M1844 | 08_140_425 | 2022 | Remodelación de la EDAR de Sant Joan del Pas, en el término municipal de Ulldecona (Tarragona), para mejora del tratamiento secundario (art.4 de la directiva 91/271/CEE (UWWTD)) | 343000 | 0% | 0%
08M1845 | 08_140_426 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 26, 33 | 6265126.83 | 0% | 0%
08M1846 | 08_140_427 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 37, 38 y 40 | 9220215.02 | 0% | 0%
08M1847 | 08_140_428 | 2022 | Obras medioambientales y de adecuación de las redes de transporte y distribución de los sectores 12 y 13 de la Acequia Real del Júcar (Valencia) | 11882586.3893 | 0% | 0%
08M1848 | 08_140_429 | 2022 | Actuaciones en la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Fase I (Valencia) | 2732959.1069 | 16.67% | 0%
08M1849 | 08_140_430 | 2022 | Implementación de energías renovables mediante paneles solares flotantes en la Comunidad de Regantes Balazote-La Herrera (Albacete) | 2241318.0537 | 20% | 0%
08M1850 | 08_140_431 | 2022 | Mejora de la gestión y de la calidad de las aguas regeneradas en la Comunidad de Regantes de la Vall d'Uixò (Castellón) | 3064580.32 | 20% | 0%
08M1851 | 08_140_432 | 2022 | Mejora de la eficiencia hídrica y de la calidad de las aguas con incorporación de energía renovables e integración de un sistema de gestión para toda el área regable de la Comunidad de Regantes de Llíria (Valencia) | 3935658.09 | 20% | 0%
08M1852 | 08_140_433 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sector 17 | 4251248.65 | 16.67% | 0%
08M1856 | 08_140_437 | 2022 | Metodología para conservar los ecosistemas costeros y marinos en los caudales ecológicos | 9615.4 | 16.67% | 0%
08M1857 | 08_140_438 | 2022 | Actualización del análisis de vulnerabilidad de la costa del Plan Ribera | 4521.74 | 16.67% | 0%
08M1858 | 08_140_439 | 2022 | Ayudas a inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales de la Comunitat Valenciana para el Plan Estratégico Nacional 2023-2027 | 28571428.57 | 0% | 0%
08M1859 | 08_140_440 | 2022 | Multitoma a diferentes niveles y conducto de suministro de caudales al cauce en el embalse de Bellús (Valencia) | 883892.75 | 100% | 85.71%
08M1860 | 08_140_441 | 2022 | Mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi (Valencia) a su paso por el embalse de Bellús . Administración financiadora MITERD | 2800000 | 16.67% | 0%
08M1861 | 08_140_442 | 2022 | Mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi (Valencia) a su paso por el embalse de Bellús. Administración financiadora ADIF | 6500000 | 16.67% | 0%
08M1862 | 08_140_443 | 2022 | Tratamiento terciario avanzado en la EDAR de Altea (Alicante) | 3235531.82 | 50% | 0%
08M1863 | 08_140_444 | 2022 | Tratamiento terciario avanzado en la EDAR de Vila-Joiosa (Alicante) | 2962964.79 | 50% | 0%
08M1864 | 08_140_445 | 2022 | Actuaciones de adecuación y puesta en funcionamiento de la desalinizadora de Benidorm y sus obras complementarias en el sistema de explotación de la Marina Baja (Alicante) | 6000000 | 16.67% | 0%
08M1865 | 08_140_446 | 2022 | Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 1 desde la desalinizadora de Moncofa hasta el depósito de Las Pedrizas (del Consorcio de aguas de la Plana) | 32100000 | 33.33% | 0%
08M1866 | 08_140_447 | 2022 | Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 2 desde el depósito de Las Pedrizas (del Consorcio de aguas de la Plana) hasta el depósito Aljibe (Ciudad de Castellón) | 7700000 | 0% | 0%
08M1867 | 08_140_448 | 2022 | Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 4 desde la desalinizadora de Oropesa-Cabanes hasta el depósito de Torreblanca | 11700000 | 0% | 0%
08M1868 | 08_140_449 | 2022 | Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 5 desde la desalinizadora de Oropesa-Cabanes hasta el Depósito de Teuleria (Consorcio de agua del Pla de l'Arc) | 15500000 | 33.33% | 0%
08M1869 | 08_140_450 | 2022 | Red de interés general de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de Castellón. Tramo 7 desde los Sondeos de Canet lo Roig al Depósito de Calig (Peñíscola-Benicarló-Vinarós) | 10400000 | 0% | 0%
08M1870 | 08_140_451 | 2022 | Adecuación de la EDAR Novelda-Monforte y las infraestructuras para la reutilización de su efluente | 2700000 | 16.67% | 0%
08M1871 | 08_140_452 | 2022 | Actuación piloto de adecuación ambiental y mejor de la calidad del agua por biocorrección en el embalse de Bellús (Valencia) | 500000 | 16.67% | 28.52%
08M1872 | 08_140_453 | 2022 | Adecuación y construcción de obras complementarias para posibilitar la reutilización para uso de riego y medioambiental en las EDAR Rincón de León y Monte Orgegia en la provincia de Alicante | 101809358.34 | 16.67% | 1.205%
08M1873 | 08_140_454 | 2022 | Trabajos de mantenimiento y mejora, así como de vigilancia ambiental, de la red de los pozos de sequía en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar | 1000000 | 16.67% | 4.474%
08M1874 | 08_140_455 | 2022 | Estudio para la implantación de plantas solares fotovoltáicas en zonas de Dominio Público Hidráulico: Embalses y canales | 100000 | 16.67% | 0%
08M1875 | 08_140_456 | 2022 | Estudio de soluciones para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el interfluvio Palancia-Mijares, y posterior materialización de la solución adoptada | 2000000 | 0% | 0.8187%
08M1876 | 08_140_457 | 2022 | Obras medioambientales y de adecuación de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Red de distribución. UDA A5100 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 42, 43 y 44 | 9321295.49 | 0% | 0%
08M1877 | 08_140_458 | 2022 | Obras medioambientales y de adecuación de la Acequia Real del Júcar. Fase II. Redes de transporte y distribución. UDA A5100 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 25, 29 y 41 | 12786890 | 0% | 0%
08M1878 | 08_140_459 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Red de transporte. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 21, 27, 28, 31, 36, 39 y 45 | 35700000 | 16.67% | 0%
08M1881 | 08_140_462 | 2022 | Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar. Red de distribución. UDA A5150 Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar. Sectores 1A, 21, 27, 28, 31, 36, 39 y 45 | 28585080 | 16.67% | 0%
08M1882 | 08_140_463 | 2022 | Riego localizado y de apoyo de vid de la Comunidad de Regantes La Fuente (Valencia) | 17946667.23 | 0% | 0%
08M1883 | 08_140_464 | 2022 | Proyecto de implementación de energías renovables mediante paneles fotovoltáicos. Comunidad de regantes Príncipe de España (Albacete) | 11766039.99 | 0% | 0%
08M1884 | 08_140_465 | 2022 | Proyecto de implementación de energías renovables mediante paneles fotovoltáicos flotantes como fijados en suelo en la S.A.T. Pozo-Cañada (Albacete) | 0 | 0% | 0%
08M1886 | 08_140_467 | 2022 | Actuaciones del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera). Horizonte 2022-2027 | 115846 | 16.67% | 0%
08M1888 | 08_140_469 | 2022 | Trabajos y estudios derivados de la declaración ambiental estratégica, de noviembre de 2022, para refuerzo del plan hidrológico | 25000 | 16.67% | 0%